## Inleiding
Scrum proces bewaken
In dit document is het bewaken van de scrum proces te zien, dit document is ook gebruikt door groep 1(Ali, Ivo, Kin Tiu, Alex, Vincent) op periode 2 van het schooljaar 2017/2018 om project(game maken) te bewaken en voort te zetten. Verder kunt u door de tabs te wisselen de scrum bewaak documenten(exclusief trello board) inzien.
click tab

## Burndownchart
Totaal storypoints, must
| totale punten | week 1(sprint 1) | week 2(sprint 1) | week 3(sprint 2) | Week 4(sprint 2) | week 5(sprint3) | week 6(sprint 3) | week 7(sprint 4) | week 8
Idealline | 894 | 766.2857 | 638.5714 | 510.8571 | 383.1429 | 255.4286 | 127.7143 | 0 | 0
Realline | 894 | 823 | 749 | 654 | 607 | 531 | 460 | 277 | 277
definition of done
Het spel is af wanneer de product owner over een in PyGame gemaakte hoofdspel beschikt die 5 minigames bevat die getest is bij de doelgroepen die aan alle features die gesteld zijn door de PO voldoet.
HOOFDSPEL
[8 empty] | Ter calcualtie -> |  |  |  | Code | FEATURES | PRIORITEIT | USER STORIES | TAKEN | storypoints | acceptatie criteria | week af
ALGEMEEN
[9 empty] | = | Gehaald |  | al-m-01 | Een hoofdspel waarbij de speler 5 mini-games kan spelen | M | Als speler wil ik een spel dat speelbaar is, omdat ik een leuke ervaring wil beleven zonder bugs | 1. Thema voor hoofdkaracter bedenken en verhaal | 2 | Als wij een een thema en een verhaal voor de spel en hoofdkaracter hebben | week 1
[9 empty] | = | Niet gehaald | [5 empty] | 2. features van de hoofdkarakter bedenken | 2 | als wij een algemeen idee hebben hoe onze hoofdkarakter eruit komt te zien | week 1
[16 empty] | 3. model van de hoofdkarakter tekenen | 5 | als wij de hoofdkarakter algemeen sprite hebben | week 1
Beargumentatie niet gehaalde punten
[8 empty] | Wij hebben veels te veel ambitiouse duelen aan ons zelf gesteld onder would like to have en should have waardoor we niet alles kunen afronden, wij hebben wel meeste-tot-alle must haves afgerond |  |  |  | al-m-02 | algemeen speelkarakter vooraanzicht | M | Als speler wil ik een duidelijk herkenbaar algemeen speelkarakter zodat de games een onderlinge samenhang hebben | 1. bovenaanzicht van de hoofdkarakter tekenen | 5 | als wij de bovenaanzicht van onze hoofdkarakter hebben | week 1
[12 empty] | al-m-03 | beginscherm | M | Als speler wil ik een beginscherm voor de game zodat ik mijn speelervaring goed kan managen | 1. thema voor de beginscherm bedenken | 5 | als wij een idee hebben hoe wij de beginscherm koppelen aan de game verhaal | week 7
[16 empty] | 2. interactie tussen user en beginscherm-UI bedenken | 2 | als wij de een idee hebben hoe de gebruiker wil navigeren | week 7
[16 empty] | 3. Model voor de beginscherm tekenen | 10 | als wij de beginscherm hebben zonder functionaliteiten | week 7
[16 empty] | 4. interactie van de beginscherm coderen | 4 | als wij de beginscherm functionaliteiten af hebben | week 7
[12 empty] | al-m-04 | quickplay-optie | M | Als speler wil ik voor iedere game een quickplay-optie zodat ik iedere game makkelijk kan accessen | 1. button's voor quickoptie tekenen | 4 | als wij de menu buttons model af hebben | week 6
[16 empty] | 2. code voor het printen van de buttons voor de quickoptie printen schrijven | 2 | als wij de buttons in game hebben | week 7
[12 empty] | al-m-05 | 5 minigames | M | Als productowner wil ik dat er 5 minigames gemaakt worden zodat de spel verschillende ideeen hanteert en relevant blijft | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Alex
[14 empty] | M |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 55 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ali
[14 empty] | M |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 54 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ivo
[14 empty] | M |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 51 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Kin Tiu
[14 empty] | M |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Vincent
[12 empty] | al-m-06 | gemeenschappelijke interface voor de games | M | Als speler wil ik een interface die voor alle games hetzelfde is zodat ik de samenhang tussen de games duidelijk kan zien | 1. Interface thema bedenken | 1 | als wij hebben bepaald hoe de scherm eruit komt te zien incl kader | week 2
[16 empty] | 2. interface model tekenen | 4 | als wij de inferface hebben getekend | week 2
[16 empty] | 3. interface code schrijven voor het printen daarvan | 2 | als wij alles wat in de interface moet komen(bepaald door ons op week 2) op de scherm hebben geblit | week 7
[12 empty] | al-m-07 | menu quit-button | M | Als speler wil ik de game kunnen afsluiten omdat ik anders gefrustreerd word | 1. een ontwerp maken voor een ingame quite optie | 4 | als wij een ingame quite optie button model hebben | week 3
[16 empty] | 2. code schrijven voor het quite optie en voor het sluiten van de game | 2 | als wij een ingame quite optie button hebben | week 3
[16 empty] | 3. printen van de quite optie | 1 | als wij de ingame quite optie op de scherm kunnen tonen(bij de menu) | week 7
[14 empty] | M | Als speler wil ik een spel spelen die getest is zodat ik geen bugs ervaar | 1. Testen op volledigheid | 25 | als wij hebben getest op volledigheid(controle backlog, zie backlog bestand) | week 7
[16 empty] | 2. Testen op bugs | 25 | als wij alle bugs naar voren brengen | week 7
[16 empty] | 3. Testen op overige mogelijk problemen | 10 | als wij mogelijke problemen eruit hebben gehaald | week 7
[16 empty] | 4. bugs fixen | 45 | als wij alle bugs gefixt hebben | week 7
SHOULD HAVES
[12 empty] | al-s-01 | ranking van de punten in het menu | S | Als speler wil ik mijn ranking kunnen volgen in het menu zodat mijn inspanningen duidelijk weerspiegeld worden in punten | 1. bepalen wat de ranking thema is en schetsen | 2 | als wij een ranking systeem hebben bedacht en geschets | week 5
[16 empty] | 2. model van ranking maken | 3 | als wij models van de ranking systeem af hebben | week 2
[16 empty] | 3. code van ranking schrijven | 2 | als wij code hiervan af hebben | week 5
[16 empty] | 4. code voor het printen van ranking schrijven | 2 | als wij het ingame kunnen tonen | week 5
[12 empty] | al-s-02 | settings kunnen aanpassen | S | Als speler wil ik mijn settings kunnen aanpassen in een apart scherm zodat ik mijn speelervaring kan aanpassen aan mijn wensen | 1. een settings access button ontwerpen en tekenen | 2 | als wij een setting button hebben getekend | week 6
[16 empty] | 2. settings access button printen en de functie geven dat het naar de settings navigeert | 2 | als wij een setting button op de hoofdmenu kunnen bliten | week 6
[16 empty] | 3. bepalen welke setting aanpassbaar is. | 2 | als wij een idee hebben welke functionaliteiten de settings moet hebben | week 6
[16 empty] | 4. code schrijven voor het printen van de huidige settings | 2 | als wij de huidige settings kunnen bliten | week 6
[16 empty] | 5. code schrijven waarbij een optie toegevoegd wordt waarbij de settings wordt verandert | 2 | Als wij via de ingame menu de settings kunnen veranderen | week 6
[12 empty] | al-s-03 | speelmiddelen(.....) | S | Als speler wil ik in de games verschillende middelen (zoals geld) kunnen gebruiken, zodat de waarde van de spel en van de collectables relevant blijft | 1. bepalen welke middelen van toepassing is en wat de thema daarvan is | 4 | als wij weten wat de ingame currency is | week 5
[16 empty] | 2. code schrijven waarbij de currency bijgehouden wordt | 6 | als wij een model hebben voor de ingame currency | week 5
[16 empty] | 3. code schrijven die de currency uitprint | 4 | als wij de currency in de spel hebben met de functionaliteiten | week 6
[12 empty] | al-s-04 | 5 minigames | S | Als speler vind ik dat de should have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 35 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Alex
[14 empty] | S |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 44 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ali
[14 empty] | S |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 31 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ivo
[14 empty] | S |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 15 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Kin Tiu
[14 empty] | S |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 32 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Vincent
WOULD LIKE TO HAVES
[12 empty] | al-w-01 | Een algemene game waarin de games in onderlinge samenhang gespeeld kunnen worden | W | Als speler wil ik een algemene game waarin de minigames in onderlinge samenhang gespeeld kunnen worden zodat ik de thema in de werking kan ervaren waarbij ik mijn hoofdpoptje navigeer om de verschillende activiteiten uit te voeren. | 1. thema voor de algemeene game bedenken waarbij alle minigames daarbij tevoren komen | 10 | als wij een gezamenlijke thema hebben waarbij we terug kunnen laten zien in alle minigames | week 1
[16 empty] | 2. een ontwerp maken waarbij alle ingangen van de minigames in terugkomen | 20 | als wij een ontwerp hebben van alle ingangen van de minigames | week 1
[16 empty] | 3. code schrijven waarbij de hoofdkarakter vanuit de algemenespel bij de ingang van de minigames kan komen en de minigame in kan gaan. | 15 | als wij een hoofdspel hebben waaruit we naar de minigames navigeren | week 5
[16 empty] | 4. een winkel acces optie toevoegen in de algemene spel | 10 | als wij een winkel acces optie toevoegen in de algemeen spel | week 6
[12 empty] | al-w-02 | het spel kunnen pauzeren | W | Als speler wil ik het spel kunnen pauzeren, zodat ik tussentijds noodactie's in real life kan uitvoeren | 1. een pauzeer menu thema bedenken | 3 | als wij een pauzeer menu idee hebben | week 5
[16 empty] | 2. een pauzeer menu thema tekenen | 8 | als wij een pauzeer menu model hebben | week 5
[16 empty] | 3. code schrijven voor het pauzeren van de game en voor het printen van de pauzeer menu | 6 | als wij de pauzeer menu in game hebben | week 6
[16 empty] | 4. optie's bedenken voor de pauzeer menu waarbij doorgaan/resume een must have is | 4 | als wij de pauzeer menu kunnen afsluiten | week 6
[16 empty] | 5. code schrijven voor de opties van de pauzeer menu en voor het printen van de optie's(buttons) | 3 | als wij navigatie buttons in de pauzeer menu hebben | week 6
[12 empty] | al-w-03 | currency kan tussen de verschillende games verdiend en gespendeerd worden | W | Als speler wil ik dat ik mijn currency over verschillende games kan verdienen zodat ik een indicatie krijg van hoe goed ik ben | 1. score indicatie ontwerpen | 7 | als wij een ontwerp hebben voor ingame geld voor de accesorie winkel | week 2
[16 empty] | 2. code schrijven voor het bijhouden van de score | 5 | als wij de ingame geld kunnen bijhouden | week 7
[16 empty] | 3. code schrijven voor het printen van de score | 2 | als wij de ingame geld kunnen printen | week 7
[12 empty] | al-w-04 | als alle levens op zijn verschijnt er een scherm met de opties try again/quit | W | Als speler wil ik bij het verliezen of beindigen van een van de minigames dat er een optie te voren komt waarbij ik opnieuwe spel of beindig zodat ik niet elke keer naar de hoofdmenu moet om de spel opnieuw te spelen | 1. eindscherm ontwerpen | 8 | als wij een ontwerp hebben voor de eindscherm | week 3
[16 empty] | 2. eindscherm opties bepalen | 3 | als wij weten hoe we navigeren vanuit de eindscherm | week 3
[16 empty] | 3. code schrijven om functionaliteit aan de eindscherm opties te hangen | 5 | wanneer het eindscherm functioneert en ingame zit | week 7
[16 empty] | 4. code schrijven voor het printen van de eindscherm opties | 3 | als wij de het eindscherm kunnen tonen | week 7
[12 empty] | al-w-05 | korte uitleg bij iedere game hoe het gespeeld wordt | W | Als speler wil ik bij elke minigame een kort uitleg kunnen vinden waarbij de spel uitgelegd wordt zodat ik met kennis de spel kan spelen | 1. spelregels en te weten punten vastleggen | 10 | als wij de spelregels in een rijtje hebben | week 2
[16 empty] | 2. een scherm ontwerpen en tekenen voor de spelregels | 4 | als wij een ontwerp hebben voor de beginscherm | week 2
[16 empty] | 3. tijdsbepaling: wanneer zijn de spelregels te zien | 4 | als wij weten wanneer we de beginscherm laten zien met de spelregels | week 7
[16 empty] | 4. een code schrijven waarbij de spelregels scherm geprint wordt | 1 | als wij de beginscherm kunnen tonen | week 7
[12 empty] | al-w-06 | In de hoofdmenu een cosmetic shop met modelen | W | Als speler wil ik bij de hoofdmenu een shop menu tegenkomen die tot een cosmetic winkel navigeert zodat ik mijn currency kan besteden | 1. een schop-acces optie toevoegen aan de hoofdmenu | 5 | als wij een shop-acces button in de menu hebben | week 2
[16 empty] | 2. een thema bedenken voor de shop vande spel | 3 | als wij de thema van de shop koppelen aan de spel thema | week 2
[16 empty] | 3. de shop van de spel tekenen | 10 | als wij de models en ontwerp van de shop af hebben | week 2
[16 empty] | 4. cosmetic tekenen voor de spel en toevoegen aan de shop | 25 | als wij cosmetics en accessories in de ingame shop hebben | week 6
[16 empty] | 5. de cosmetic hangen aan een price met de game currency als eenheid | 2 | als wij een waarde/minium accomplishments aan de cosmetics hangen | week 6
[12 empty] | al-w-07 | 5 minigames | W | Als speler vind ik dat de Would like to have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 40 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Alex
[14 empty] | W |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ali
[14 empty] | W |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 64 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ivo
[14 empty] | W |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 0 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Kin Tiu
[14 empty] | W |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Vincent
Ali productbacklog
[12 empty] | code | features | prioriteit | user stories | Taken | storypoints | acceptatie criteria | week af
[12 empty] | aaf-m-01 | Het spel moet een hoofdpersonage hebben | m | Als speler wil ik een hoofdpersonage spelen die bij de thema past zodat de spel mij aanspreekt en zodat ik de thema herken in de andere minigames | 1. tekenen hoofdpersoon | 3 | Als er een sprite af is van de hoofdpersonage | week 1
[16 empty] | 2. bepalen functionaliteiten hoofdpersoon | 4 | als de functionaliteiten bepaald zijn | week 1
[16 empty] | 3. hoofdpersonage in de spel zetten | 2 | als de functionaliteiten gecodeert zijn | week 3
[16 empty] | 4. gedrag tussen hoofdpersonage en andere objecten bepalen | 2 | als de wijze van interactie bepaald is | week 3
[12 empty] | aaf-m-02 | Het spel moet een sprite hebben voor platforms die bij de terrein past | m | Als gebruiker wil ik een spel spellen waarbij de platforms bij de terrein past zodat ik aangetrokken wordt door de art style. | 1. platform models | 2 | Als de modelen van de platforms af zijn | week 2
[16 empty] | 2. achtergrond tekenen | 4 | Als de model van de achtergrond af is | week 2
[16 empty] | 3. collision en blit coderen | 2 | als de code van platforms af is | week 4
[12 empty] | aaf-m-03 | Het spel moet een sprite hebben voor de currencyform | m | Als gebruiker wil ik een currency model hebben in de spelen zodat het spel duidelijk blijft | 1. currency model maken | 1 | als de model van currency af is | week 5
[16 empty] | 2. currency model in de GUI toevoegen | 1 | als de model van currency printbaar is op de GUI | week 5
[16 empty] | 3. currency laten wijzigen door te verzamelen | 1 | als de currency interactief is | week 6
[12 empty] | aaf-m-04 | het spel moet enemies en obstakels bevatten | m | Als speler wil ik vijanden en obstakels tegenkomen in het spel zodat de spel relevant blijft | 1. Vijanden model's tekenen | 3 | als de vijand model af is | week 1
[16 empty] | 2. Vijanden gedrag bedenken | 1 | als de vijand gedrag bepaald is | week 2
[16 empty] | 3. Vijanden coderen | 3 | als de code van vijanden af is | week 3
[16 empty] | 4. obstakels bedenken | 1 | als de obstakel ideeen af zijn | week 1
[16 empty] | 5. obstakels tekenen | 3 | als de obstakels models af zijn | week 2
[16 empty] | 6. obstakels coderen | 4 | als de code van de obstakels af is | week 5
[12 empty] | aaf-m-05 | Einde conditie | m | Als speler wil ik dat ik een einde tegenkomt zodat de spel niet oneindig gaat. | 1. Vastleggen wanneer de spel beeindigt | 1 | als de eindconditie's bepaalt zijn | week 6
[16 empty] | 2. coderen wanneer de spel einde bereikt is | 3 | als de code voor de einde af is | week 7
[16 empty] | 3. eindscherm UI ontwerkpen | 2 | als de eindscherm UI af is | week 7
[16 empty] | 4. eindscherm in de spel zetten | 2 | als de spel een eindscherm bevat | week 7
[16 empty] | 5. highscore in de eindscherm tonen | 3 | als de scherm highscore kan opslaan en aantonen in de eindscherm | week 7
[12 empty] | aaf-m-06 | Beginscherm | m | Als speler wil ik dat er een beginscherm in de spel zit waar de spelregels uitgelegd worden zodat ik instaat zal zijn de spel te spellen | 1. uitleg spel schrijven | 1 | als de uitleg van hoe de spel gespelt wordt af is | week 3
[16 empty] | 2. ontwerpen beginscherm | 1 | als de ontwerp voor de beginscherm af is | week 3
[16 empty] | 3. beginscherm in de spel zetten en coderen | 2 | als de beginscherm functionerend in de spel zit | week 7
[12 empty] | aaf-m-07 | Er moet een score aantoonbaar zijn tijdens het spellen | m | Als speler wil ik mijn score zien tijdens het spelen zodat ik interactie maak met de rewards van mijn acties en zodat ik naar meer verlang | 1. score indicatie model tekenen | 1 | als de indicatie model af is | week 2
[16 empty] | 2. score indicatie model in de spel bliten | 1 | als de indicatie model in de spel zit | week 2
[16 empty] | 3. score code schrijven | 1 | als de score functioneert | week 6 |  | 55
[12 empty] | aaf-s-01 | De levens van de speler moeten weergeven worden in de GUI | s | Als speler wil ik kunnen zien hoeveel leven ik overheb zodat ik een schatting kan maken over de mogelijke te nemen risico's | 1. bepalen locatie en indicatie leven | 1 | als er bepaald is waar de leven komt en hoe het aangetoond wordt | week 5
[16 empty] | 2. code schrijven voor het bliten | 1 | als de leven in de game zit | week 6
[16 empty] | 3. code schrijven voor het verschalen | 1 | als de leven verschaald wordt aan de hand van interactie met enemy | week 6
[12 empty] | aaf-s-02 | de spel bevat edelstenen | s | als speler wil ik een mine mechanic ingame hebben zodat ik meer functionaliteiten heb in de spel omrent de interactie met de terrein en platforms | 1. code schrijven voor extra interactie met de platforms | 10 | als er extra interactie omrent terrein in de spel afgerond is | week 5
[16 empty] | 2. nieuwe platforms models tekenen | 10 | als de leven in de game zit | week 5
[12 empty] | aaf-s-03 | animatie | s | Als speler wil ik animatie in de spel hebben zodat ik indicatie heb welke functie uitgevoerd wordt | 1. animatie sprite tekenen hoofdpersonage | 10 | als de hoofdpersonage animatie sprites af zijn | week 2
[16 empty] | 2. animatie sprite tekenen enemies | 4 | als er enemy animatie sprites gemaakt zijn | week 2
[16 empty] | 3. code schrijven voor het animeren | 10 | als er animatie in de spel zit | week 5 |  | 44
[12 empty] | aaf-w-01 | Er dient een minigame - inside - minigame mechanic geplaats worden waarbij er een meetbar tevorenschijnt bij het proberen van minen | w | Als speler wil ik mechanics in de minigame hebben zodat de minigame meerdere doelen heeft en obstakels brengt | 1. mechanics bedenken | 3 | als de spel mechanics vastgesteld zijn | week 5
productbacklog vincent
BACKLOG VAN MINIGAME "FRUIT VANGEN"
[12 empty] | FEATURES | PRIORITEIT | ACCEPTANCE CRITERIA | USER STORIES | TAKEN | STORY POINTS | week af/week hoort af
GAMEPLAY (MUST HAVES)
[12 empty] | Minigame moet objecten van boven naar beneden laten bewegen | M | Objecten in de game vallen naar beneden | Als speler wil ik dat de objecten redelijk snel naar beneden vallen zodat het spel uitdagend is. | 1. Traject objecten coderen | 2 | week 3
[12 empty] | Minigame moet over meerdere rijen objecten laten vallen | M | Objecten in de game vallen over meerdere rijen | Als speler wil ik dat objecten over meerdere rijen vallen zodat ik de goede objecten kan opvangen en de foute objecten kan ontwijken. | 1. Spelruimte coderen | 2 | week 3
[16 empty] | 2. Rijen coderen | 2 | week 4
[12 empty] | Minigame moet verschillende objecten laten vallen | M | Er vallen verschillende objecten in de game | Als speler wil ik dat er verschillende objecten naar beneden vallen, zodat het spel diversiteit bevat | 1. Verschillende objecten bedenken | 1 | week 1
[16 empty] | 2. Functie coderen die objecten verschillende eigenschappen geeft | 2 | week 4
[16 empty] | 3. Functie coderen die op basis van kansrekening een bepaald object laat vallen | 2 | week 5
[12 empty] | Minigame moet een speelbaar personage naar links en rechts laten bewegen | M | Speler kan een personage naar links en rechts bewegen | Als speler wil ik mijn personage kunnen bewegen zodat ik zelf bepaal welke objecten ik opvang | 1. Traject personage coderen | 2 | week 4
[16 empty] | 2. Input speler coderen | 2 | week 3
[12 empty] | Minigame moet het huidige level weergeven | M | Minigame geeft het huidige level weer | Als speler wil ik zien in welk level ik zit zodat ik mijn voortgang kan zien | 1. Weergave van level coderen in spelscherm | 2 | week 6
[12 empty] | Minigame moet een score weergeven | M | Score wordt weergegeven | Als speler wil ik mijn score zien zodat ik een indicatie heb van mijn vaardigheid | 1. Weergave van score coderen in spelscherm | 2 | week 5
[12 empty] | Minigame moet een tijdslimiet hebben | M | Tijdslimiet wordt weergegeven | Als speler wil ik zien hoeveel tijd ik nog heb om het level af te ronden | 1. Weergave van tijdslimiet coderen in spelscherm | 2 | week 6
[12 empty] | Minigame moet het aantal levens weergeven | M | Aantal levens worden weergegeven | Als speler wil ik zien hoeveel levens ik nog heb zodat ik mijn strategie kan aanpassen | 1. Weergave van aantal levens coderen in spelscherm | 2 | week 6
[12 empty] | Minigame moet een leven afnemen als er een fout object in de mand valt | M | Er wordt een leven afgenomen als een fout object in de mand valt | Als speler wil ik dat ik gestraft wordt als ik een fout object opvang | 1. Functie van deductie van levens coderen | 2 | week 6
[16 empty] | 2. Functie van registratie van foute objecten in mand coderen | 2 | week 5
[12 empty] | Minigame moet onderscheid kunnen maken tussen goede en foute objecten | M | Minigame maakt onderscheid tussen goede en foute objecten | Als speler wil ik dat het duidelijk is welke objecten goed zijn en welke fout | 1. Functie coderen die goede objecten van foute onderscheid | 2 | week 5 |  |  | 33
[12 empty] | Minigame moet eindigen als levens op zijn | M | Minigame stopt als levens op zijn | Als speler wil ik dat het spel stopt als ik geen levens meer heb | 1. Functie coderen die het spel stopt als er geen levens zijn | 2 | week 7
[12 empty] | Minigame moet stoppen als de tijd op is | M | Minigame stopt als de tijd op is | Als speler wil dat het spel stopt als de tijd op is. | 1. Functie coderen die het spel stopt als de tijd op is | 2 | week 7
GRAPHICS (MUST HAVES)
[12 empty] | Minigame moet een achtergrond hebben | M | Minigame heeft een achtergrond. | Als speler wil ik dat de minigame ee acthergrond heeft, zodat het spel er mooi en verzorgd uit ziet | 1. Achtergrond ontwerpen | 3 | week 2
[16 empty] | 2. Achtergrond laten weergeven in spel | 1 | week 3
[12 empty] | Objecten moeten afgebeeld worden | M | Objecten worden afgebeeld. | Als speler wil ik dat de objecten duidelijk worden afgebeeld. | 1. Objecten ontwerpen | 3 | week 2
[16 empty] | 2. Objecten laten weergeven in spel | 1 | week 4
[12 empty] | Personage moet afgebeeld worden | M | Personage wordt afgebeeld. | Als speler wil ik dat het personage duidelijk wordt afgebeeld. | 1. Personage ontwerpen | 3 | week 1
[16 empty] | 2. Personage laten weergeven in spel | 1 | week 3 |  |  | 12 | 45
GAMEPLAY (SHOULD HAVES)
[12 empty] | Minigame moet aangeven hoeveel goede objecten de speler gevangen heeft | S | Minigame geeft aan hoeveel goede objecten de speler gevangen heeft. | Als speler wil dat de game aangeeft hoeveel objecten ik al heb gevangen, zodat ik weet hoeveel ik er nog moet vangen. | 1. Functie coderen die het aantal goede objecten telt | 2 | week 5
[12 empty] | Minigame moet score toevoegen als een goed object in de mand valt | S | Minigame voegt score toe als een goed object in de mand valt | Als speler wil ik dat ik wordt beloond voor het vangen van goede objecten | 1. Functie coderen die score toevoegt | 2 | week 6
POST-GAME INTERACTIE (SHOULD HAVES)
[12 empty] | Minigame moet een game over scherm weergeven als levens op zijn | S | Minigame geeft een game over scherm weer als levens op zijn | Als speler wil ik dat mij wordt verteld dat het spel voorbij is als mijn levens op zijn | 1. Game over scherm ontwerpen | 4 | week 2
[12 empty] | Minigame moet een game over scherm weergeven als tijd op is | S | Minigame geeft een game over scherm weer als tijd op is | Als speler wil dat mij wordt verteld dat het spel voorbij als de tijd op is | 2. Functie coderen die het game over scherm weergeeft als levens op zijn | 2 | week 7
[12 empty] | Minigame moet op game over scherm weergeven welke score behaald is | S | Minigame geeft op game over scherm welke score is behaald | Als speler wil zien welke score ik heb behaald als het spel voorbij is | 4. Functie coderen die score weergeeft op game over scherm | 2 | week 7
[12 empty] | Minigame moet op game over scherm de optie geven om terug naar het menu te gaan | S | Minigame geeft op game over scherm de optie om terug naar het menu te gaan | Als speler wil ik als het spel voorbij is terug naar het menu kunnen gaan | 4. Functie coderen die het level weergeeft op game over scherm | 2 | week 7
[12 empty] | Minigame moet op game over scherm de optie geven om opnieuw te spelen | S | Minigame geeft op game over scherm de optie om opnieuw te spelen | Als speler wil ik als het spel voorbij is opnieuw kunnen spelen | 5. Functie coderen die optie geeft om terug naar het menu te gaan | 2 | week 7
PRE-GAME INTERACTIE (SHOULD HAVES)
[12 empty] | Minigame moet op het "level gehaald" scherm de optie geven om terug naar het menu te gaan | S | Minigame geeft een "level gehaald" scherm de optie om terug naar het menu te gaan | Als speler wil ik terug naar het menu kunnen gaan als ik een level gehaald heb | 1. Functie coderen die terug naar menu optie op level gehaald scherm weergeeft | 2 | week 6
[12 empty] | Voordat het spel begint moet er een scherm verschijnen dat het spel uitlegt | S | Er verschijnt een scherm met uitleg voordat het spel begint | Als speler wil ik weten hoe het spel werkt voordat het spel begint | 1. Uitleg scherm ontwerpen | 4 | week 7
[16 empty] | 2. Functie coderen die het uitlegscherm weergeeft voordat het spel begint | 2 | week 7
[12 empty] | Minigame moet voordat het level begint weergeven welk level het is | S | Minigame geeft weer welk level er gespeeld gaat worden voordat het spel begint | Als speler wil ik weten welk level ik ga spelen voordat het level begint | 1. Beginscherm ontwerpen | 4 | week 7
[16 empty] | 2. Functie coderen die het level weergeeft op beginscherm | 2 | week 7
[12 empty] | Minigame moet voordat het level begint weergeven wat het doel van het level is | S | Minigame geeft weer wat het doel van het level is voordat het spel begint | Als speler wil ik weten wat het doel van het level is voordat het level begint | 1. Functie coderen die het doel weergeeft op beginscherm | 2 | week 7 |  |  | 32
ANIMATIES (WOULD LIKE TO HAVES)
[12 empty] | Personage moet geanimeerd worden | W | Personage is geanimeerd | Als speler wil ik dat mijn personage geanimeerd is zodat ik echt het gevoel heb dat ik een echt persoon bestuur | 1. Sprites personage ontwerpen van meerdere loopposities | 4 | week 2
[16 empty] | 2. Sprites personage coderen in een vloeiende animatie | 2 | week 4
[16 empty] | 3. Animatie personage implementeren in spel | 1 | week 4
HIGHSCORES (WOULD LIKE TO HAVES)
[12 empty] | Highscores moeten worden opgeslagen | W | Highscores kunnen worden opgeslagen | Als speler wil ik dat mijn highscores kunnen worden opgeslagen zodat ik mijn score aan anderen kan laten zien | 1. Functie coderen die highscore opslaat | 2 | week 6
[17 empty] | 86 |  |  |  | 9
Ivo backlog
[12 empty] | CODE | FEATURE | PRIO | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | SP | week af/ week hoort af
MUST HAVES
ALGEMEEN
[12 empty] | IK-M-01 | De boswachters in het spel moeten zelfstandig kunnen bewegen over grond-tiles | M | Als speler wil ik dat mijn tegenstanders zelfstandig kunnen bewegen over het speelveld en onverwachtse keuzes kunnen maken zodat het spel voor mij interessant blijft | - Vijanden sprite tekenen | - Er is een sprite voor de vijand | 1 | week 2
[16 empty] | - Vijanden gedrag bedenken | - Er is een concept voor het gedrag van de vijand | 3 | week 1
[16 empty] | - Vijanden coderen | - De vijanden zijn een werkend onderdeel van de game | 4 | week 4
[12 empty] | IK-M-02 | Indien er contact plaats vindt met een boswachters moet er een leven verdwijnen | M | als speler wil ik dat een collision met een boswachter tot gevolg heeft dat ik een leven verlies zodat het spel spannend blijft | - collision met boswachter sprite tekenen | - Er is een animatie voor een collision met de boswachter | 1 | week 4
[16 empty] | - gevolg collision met boswachter coderen | - Het gevolg van een collision met een boswachter is gecodeerd | 4 | week 4
[12 empty] | IK-M-03 | De main character moet normaal niet door de bomen kunnen bewegen | M | Als speler wil ik dat het handelen van mijn main character duidelijk begrensd is | - collision main character met bomen coderen | - De main character kan niet door de bomen wandelen | 5 | week 3
[16 empty] | - het spel moet een sprite hebben voor bomen | - Er is een sprite voor bomen | 1 | week 2
[12 empty] | IK-M-04 | De main character moet door drie keer te hakken met een bijl een tile van bomen moeten kunnen veranderen in een grond tile | M | Als speler wil ik creatief om kunnen gaan met het speelveld om het spel interessant te houden | - hakken van bomen sprite tekenen (boom) | - Er is een animatie voor het omhakken van bomen | 2 | week 2
[16 empty] | - hakken van bomen coderen | - Het omhakken van bomen is onderdeel van het spel | 5 | week 3
[12 empty] | IK-M-05 | De main character moet vrij kunnen bewegen over een grond tile | M | Als speler wil ik vrij kunnen bewegen over de daarvoor bestemde gebieden zodat ik in mijn spel niet gehinderd zordt | - background tekenen | - Er is een background voor het speelveld | 2 | week 2
[16 empty] | - beweging main character speelveld coderen | - De main character kan zich soepel bewegen over het gehele speelveld | 5 | week 3
[12 empty] | IK-M-06 | Het spel moet visueel aantrekkelijk zijn | M | Als speler wil ik dat het spel visueel aantrekkelijk is zodat ik graag naar het speelveld zal kijken | - Het spel moet een sprite hebben voor de main character | - Er is een sprite voor de main character | 1 | week 1
[12 empty] | IK-M-07 | Het spel moet currency hebben die verzameld kan worden | M | Als speler wil ik een objective hebben in het spel om het spel interessant te maken | - Het spel moet een sprite hebben voor currency | - Het spel heeft een sprite voor currency | 1 | week 2
[16 empty] | - collision main character met currency coderen | - Het spel houdt een score bij van de verzamelde currency | 3 | week 3
[12 empty] | IK-M-08 | Het spel moet een speelbaar level hebben | M | Als speler wil ik een speelbaar spel hebben met ten minste 1 level | - Level ontwerpen | - Er is een ontwerp van een level | 2 | week 5
[16 empty] | - Level coderen | - Het ontwerp van het level is omgezet in code | 4 | week 5
[12 empty] | IK-M-09 | Het spel moet een camera hebben om de speler te volgen op het scherm | M | Als speler wil ik ten allen tijde weten waar mijn speelcharacter zich bevindt | - volgcamera coderen | - Er is een volgcamera die de speler volgt over het speelveld | 5 | week 5
[12 empty] | IK-M-10 | Het spel moet een kader eromheen hebben met de HUD-functions | M | Als speler wil ik dat de HUD functions mooi worden weergeven in een kader om het speelveld heen | - kader met HUD-functions coderen | - Er is een kader om het speelveld heen waarin de HUD-functions kunnen worden opgenomen | 5 | week 6
[19 empty] | 54 | totaal MH
SHOULD HAVES
[12 empty] | IK-S-01 | De levens van de main character worden weergeven in de GUI | S | Als speler wil ik in de GUI zien hoeveel levens ik nog heb zodat ik mijn speelstijl eventueel daaraan kan aanpassen | - sprite tekenen van de levens (hartje) | - Er is een sprite voor de levens | 1 | week 2
[16 empty] | - levens reactie op collision main character met boswachter coderen | - Bij een collision met de main character wordt er een hartje afgetrokken van de resterende hartjes | 5 | week 5
[12 empty] | IK-S-02 | Het spel moet meerdere levels hebben met elk een eigen speelveld | S | Als speler wil ik meerdere levels spelen met een eigen speelveld om geïnteresseerd te blijven in het spel | - 5 levels erbij ontwerpen (bovenop basislevel) | - Er zijn 5 additionele ontwerpen van levels | 3 | week 6
[16 empty] | - 5 levels erbij maken (bovenop basislevel) | - Er zijn 5 additionele levels in de vorm van code | 7 | week 6
[12 empty] | IK-S-03 | Het aantal verzamelde punten worden weergeven in de GUI | S | Als speler wil ik het aantal verzamelde punten kunnen zien in de GUI zodat ik mijn speelsessie kan vergelijken met andere sessies | - sprite tekenen voor currency in gamebalk | - Er is een sprite voor currency in kader | 1 | week 2
[16 empty] | - punten reactie op collision main character met currency coderen | - Bij een collision met currency wordt er score opgeteld naar gelang de currency | 5 | week 5
[12 empty] | IK-S-04 | Het spel moet het aantal fps weergeven zodat er adequaat getest kan worden | S | Als tester wil ik het aantal fps kunnen volgens zodat ik weet of het spel optimaal funcitoneert | - fps blitten op scherm | - De fps wordt weergeven op het scherm | 4 | week 6
[12 empty] | IK-S-05 | De currency moet respawnen in het spel | S | Als speler wil ik dat er steeds weer currency respawned zodat ik het spel kan blijven spelen | - respawnen van currency coderen | - De currency wordt in-game gerespawned | 5 | week 6
[19 empty] | 31 | totaal SH
WOULD LIKE TO HAVES
[12 empty] | IK-W-01 | Het zou leuk zijn als het spel een achtergrondmuziekje zou hebben | W | Als speler zou ik graag een achtergrondmuziekje willen hebben voor tijdens het spelen om mijn speelervaring te vervolledigen | - achtergrondmuziekje uitkiezen/componeren | - Er is een achtergrondmuziekje uitgezocht | 1 | week 6
[16 empty] | - achtergrondmuziekje bij spel coderen | - Er is een achtergrondmuziekje bij het spel gecodeerd | 2 | week 6
[12 empty] | IK-W-02 | Het zou leuk zijn als de boswachters slomer zouden bewegen als de main character wiet gebruikt | W | Als speler zou ik graag willen dat de boswachters slomer zouden bewegen als de main character wiet gebruikt ter afwisseling binnen het spel | - sprite tekenen voor wiet | - Er is een sprite voor wiet | 1 | week 2
[16 empty] | - reactie boswachters collision met wiet door main character coderen | - De boswachters bewegen slomer als de main character collision heeft met boswachters | 5 | week 5
[12 empty] | IK-W-03 | Het zou leuk zijn als de main character door de bomen zou kunnen bewegen als hij paddo's gebruikt | W | Als speler zou ik graag willen dat de main character door een collision met paddo's door de bomen heen kan wandelen ter afwisseling binnen het spel | - sprite tekenen voor paddo's | - Er is een sprite voor paddo's | 1 | week 1
[16 empty] | - reactie main character collision met paddo's coderen | - De main character kan door de bomen bewegen als bij collision heeft met paddo's | 5 | week 4
[12 empty] | IK-W-04 | Het zou leuk zijn als er aan het omhakken van een boom een geluid gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan het omhakken van een boom geluid gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken omhakken boom | - Er is een geluid voor het omhakken van een boom | 1 | week 6
[16 empty] | - geluid koppelen aan omhakken boom coderen | - Er is een geluid gekoppeld aan het omhakken van een boom | 5 | week 6
[12 empty] | IK-W-05 | Het zou leuk zijn als er aan een collision met een boswachter een geluid gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een boswachter geluid gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met boswachter | - Er is een geluid voor de collision van de main character met een boswachter | 1 | week 6
[16 empty] | - geluid koppelen aan collision met boswachter coderen | - Er is een geluid gekoppeld aan de collision van de main character met een boswachter | 2 | week 6
[12 empty] | IK-W-06 | Het zou leuk zijn als er aan een collision met een boswachter een healthbar reactie zou plaats vinden | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een boswachter een healthbar reactie in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor healthbar reactie collision met boswachter | - Er is een sprite voor de verandering van de healthbar in reactie op een collision van de main character met de boswachter | 2 | week 6
[16 empty] | - healthbar reactie voor collision met boswachter coderen | - De healthbar wodrdt aangepast wanneer de main character een collision heeft met een boswachter | 5 | week 6
[12 empty] | IK-W-07 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een tekstmelding op het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een tekstmelding in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor tekstmelding collision met paddo's | - Er is een sprite voor de tekstmelding voor een collision van de main character met paddo's | 1 | week 4
[16 empty] | - tekstmelding voor collision met paddo's coderen | - Er wordt een teksttmelding weergeven bij een collision met paddo's door de main character | 2 | week 4
[12 empty] | IK-W-08 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een kleurverandering van het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een kleurverandering van het scherm gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - kleurverandering collision met paddo's coderen | - Het scherm verandert van kleur bij een collision tussen de main character en paddo's | 5 | week 5
[12 empty] | IK-W-09 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een audiofragment gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een audiofragment in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met paddo's | - Er is een geluid beschikbaar om af te spelen bij een collision tussen de main character en de paddo | 1 | week 6
[16 empty] | - geluid koppelen aan collision met paddo's coderen | - Er wordt een geluid afgespeeld bij een collision tussen de main character en een paddo | 2 | week 6
[12 empty] | IK-W-10 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een tekstmelding op het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een tekstmelding in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor tekstmelding collision met wiet | - Er is een sprite getekend voor een tekstmelding bij een collision tussen de main character en een wietplant | 1 | week 5
[16 empty] | - tekstmelding voor collision met wiet coderen | - Er is een stekstmelding bij een collision tussen de main character en wiet | 2 | week 5
[12 empty] | IK-W-11 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een kleurverandering van het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een kleurverandering van het scherm gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - kleurverandering collision met paddo's coderen | - Er is een kleuverandering van het scherm bij een collision tussen de main character en een paddo | 3 | week 5
[12 empty] | IK-W-12 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een audiofragment gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een audiomelding gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met wiet | - Er is een geluid beschikbaar voor een collision tussen de main character en wiet | 1 | week 6
[16 empty] | - geluid koppelen aan collision met wiet coderen | - Er wordt een geuid gekoppeld aan een collision tussen de main character en wiet | 2 | week 6
[12 empty] | IK-W-13 | Het zou leuk zijn als er meerdere vormen van currency zouden zijn | W | Als speler zie ik graag wat diversiteit in de soorten currency teneinde het spel interessant te houden | - verschillende sprites van in-game currency tekenen | - Er zijn verschillende vormen van currency verwerkt in het spel | 2 | week 2
[12 empty] | IK-W-14 | highscore moet worden opgeslagen en weergeven in GUI | W | Als speler wil ik mijn voortgang kunnen vergelijken met andere keren dat ik het spel heb gespeeld | - highscore coderen | - Er is een highscore die wordt weergen aan het einde van het spel | 3 | week 7
[12 empty] | IK-W-15 | Het spel moet een beginscherm met uitleg hebben | W | Als speler wil ik zelf bepalen wanneer het spel begint en uitleg ontvangen over hoe het spel gespeeld moet worden | - beginscherm coderen | - Er is een beginscherm alvorens het spel begint | 3 | week 7
[16 empty] | - uitleg weergeven | - Er wordt uitleg weergeven op het beginscherm over hoe het spel te spelen | 2 | week 7
[12 empty] | IK-W-16 | het spel moet een game-over scherm hebben | W | Als speler wil ik mijn score zien nadat het spel is afgelopen | - gameover scherm weergeven | - Nadat de drie levens op zijn wordt er een gameover scherm weergeven | 3 | week 7
[19 empty] | 64 | totaal WH
[11 empty] | Kin Tiu backlog | [5 empty] | 149
[11 empty] | Code | Features | Story | Prioriteit | Storypoints | Tasks | Acceptatie criteria
[11 empty] | SP-C 1 | Het spel moet speelbare sprite voor de speler hebben en die moet bewegen kunnen worden door de speler | Als speler wil ik een speelbare sprite die bij de thema past en kan in verschillende richtingen bewegen | M | 3 | 1. Een sprite maken voor de speler | 1. Als er een sprite voor de speler bestaat 2. Als de sprite in alle richtigen kunnen bewegen 3. Als de sprite helemaal aan de andere kan oversteken en terug komen bij het startpunt | week 1
[15 empty] | 3 | 2. De sprite moet in alle richtingen kunnen bewegen |  | week 3
[15 empty] | 3 | 3. De sprite moet aan de andere kant kunnen oversteken en viceversa |  | week 3
[11 empty] | SP-C 2 | Het spel moet vershillende obstakels hebben en deze moeten in een richting bewegen kunnen worden | Als speler wil ik obstakels in het spel toevoegen, deze in verschillende vormen kunnen krijgen en ze kunnen zelf bewegen in een richting | M | 3 | 1. Toevoegen van obstakels in het spel | 1. Als de obstakels in het spel toegevoegd zijn 2. Als alle obstakels een vorm hebben gekregen 3. Als de obstakels in een richting zelf kunnen bewegen | week 4
[15 empty] | 3 | 2. Verschillende vormen maken voor de obstakels |  | week 4
[15 empty] | 3 | 3. Zorg dat de obstakels in een richting zelf kunnen bewegen |  | week 5
[11 empty] | SP-C 3 | Het spel moet verschillende items hebben en deze moeten opgepakt kunnen worden door de speler om punten te scoren | Als speler wil ik items kunnen verzamelen om punten te scoren en de items een vorm krijgen | M | 3 | 1. Toevoegen van items in het spel | 1. Als de items in het spel toegevoegd zijn 2. Als de items een vorm hebben gekregen 3. De items verdwijnen als de speler doorheen gaat 4. Als de punten zelf accumeleren nadat een item verdwijnd is | week 6
[15 empty] | 3 | 2. Vormen voor de items maken |  | week 2
[15 empty] | 3 | 3. De speler moet de items kunnen oppakken |  | week 5
[15 empty] | 3 | 4. Na het oppakken van een item, verdien je punten |  | week 5
[11 empty] | SP-C 4 | Het spel moet de score van de speler aantonen | Als speler wil ik weten hoeveel punten ik gescord heb | M | 3 | 1. De score in het spel aantonen | Als de score overzichtelijk is in het spel | week 6
[11 empty] | SP-C 5 | Het spel moet een achtergrond hebben | Als speler wil ik een achtergrond hebben die bij het spel past | M | 3 | 1. Een achtergrond die bij het spel past toevoegen | 1. Als het spel een achtergrond heeft als je aan het spelen bent | week 3
[11 empty] | SP-C 6 | Het sprite moet dood gaan als het tegen een obstakel komt en moet terug naar start(punt) | Als speler wil ik dat de sprite dood gaat als het tegen een obstakel komt en opnieuw beginnen aan start(punt) | M | 3 | 1. De sprite moet dood gaan als het tegen een obstakel komt | 1. Als de sprite dood gaat wanneer het tegen een obstakel komt 2. Als de sprite dood gaat, start je opnieuw bij start(punt) | week 5
[15 empty] | 3 | 2. De sprite moet bij start(punt) spawnen als het dood gaat |  | week 4
[11 empty] | SP-C 7 | Eind conditie(een eindlijn) | Als speler wil ik een eindlijn zodat het spel niet oneindig wordt | M | 3 | 1. Een eindlijn in het spel zetten | 1. Als het spel eindigt wanneer de sprite door de eindlijn loopt | week 5
[11 empty] | SP-C 8 | Beginscherm | Als speler wil ik een beginscherm waar ik de instructie kan lezen voor het spel | M | 3 | 1. Het spel moet een beginscherm hebben met de instructie van het spel erop | 1. Als het spel opgestart wordt, moet er een scherm verschijnen met de instructie van het spel erop | week 7
[11 empty] | SP-C 9 | Eindscherm | Als speler wil ik een eindscherm met 'Game Over' erop verschijnen als al de levens kwijt gaan | M | 3 | 1. Het spel moet een eindscherm hebben met 'Game Over' erop verschijnen als je dood gaat en je hebt geen meer levens | 1. Als een scherm met 'GameOver' verschijnen wanneer je dood gaat en je hebt geen meer levens | week 7
[11 empty] | SP-C 10 | Het spel moet de aantal levens van de speler aangeven | Als speler wil ik weten nog kansen ik heb voordat ik 'Game Over' krijg | S | 3 | 1. De aantal levens in het spel moet aangeven | 1. Als de aantal leven overzichtelijk is in het spel 2. Als een leven kwijt gaat wanneer de sprite dood gaat | week 7
[15 empty] | 3 | 2. Een leven moet kwijt gaan als de sprite is dood gegaan |  | week 7
[11 empty] | SP-C 11 | Het spel moet een tijdslimiet hebben | Als speler wil ik een tijdslimiet hebben zodat het spel niet te lang duurt | S | 3 | 1. Een tijdslimiet in het spel zetten | 1. Als de tijdslimiet overzichtelijk is in het spel 2. Als het spel automatisch beeindigd als de tijd is op | week 6
[15 empty] | 3 | 2. Het spel moet beeindigd als de tijd is op |  | week 6
[11 empty] | SP-C 12 | De sprite moet langzamer bewegen wanneer het een item oppakt | Als speler wil ik dat de sprite langzamer bewegen als het een item oppakt | S | 3 | 1. De sprite moet langzamer worden als het elke keer een item oppakt | 1. Als de sprite langzamer wordt wanneer het elke keer een item oppakt | week 5
[13 empty] | Alex backlog | Totaal SP | 66
[13 empty] | Features | Priority | User Stories |  | Taken | Story Points
[13 empty] | Must have |  |  | Acceptance Criteria
[13 empty] | De kabouter in het spel moet kunnen bewegen | M | Als speler wil ik dat de kabouter in het spel naar links en rechts kan bewegen en omhoog kan springen. |  | - Code schrijven voor het bewegen naar links - Code schrijven voor het bewegen naar rechts - Code schrijven voor het bewegen naar omhoog | 15 | week 3
[13 empty] | Het spel eindigt wanneer de kabouter een balk mis springt | M | Als speler wil ik weten wanneer het spel eindigt | Speler kan de kabouter links en rechts laten bewegen | - Code schrijven voor een game over scherm | 10 | week 7
[13 empty] | De kabouter moet op een object kunnen landen | M | Als speler wil ik dat de kabouter op een balk kan landen om vervolgens naar een andere balk te kunnen springen. | Bij een missprong moet een game over scherm komen | - Code schrijven voor het automatische genereren van balken | 10 | week 4
[13 empty] | Het spel moet een sprite hebben voor de kabouter | M | Als speler wil ik een schets hebben van de kabouter, zodat ik het herken binnen het spel. | Speler kan door middel van op spatie drukken springen op een balk | - Schets maken van de kabouter | 5 | week 1
[13 empty] | Het spel moet een boom als achtergrond hebben | M | Als speler wil ik een boom als achtergrond hebben, zodat het spel duidelijk wordt waar het afspeelt | De personage in het spel is de kabouter, die in het spel moet voorkomen | - Schets maken van de boom - Code schrijven voor de achtergrond | 5 | week 2
Should Have
[13 empty] | Er moet een teller komen in het spel voor de verdiende klaverpunten | S | Als speler wil ik als doel punten verdienen | In het spel wordt de score bijgehouden van de speler | - Code schrijven voor de teller | 5 | week 4
[13 empty] | Het spel moet verschillende levels bevatten met verschillende obstakels | S | Als speler wil ik obstakels in het spel hebben, zodat het moeilijk wordt om hoger te komen in de boom | - In het spel moet de kabouter oneindig kunnen springen - Er moeten verschillende obstakels komen die het spel moeilijk maakt, bijvoorbeeld poppetjes die op de balken lopen die het spel kunnen beëindigen | - Code schrijven voor de obstakels - Sprite maken voor bewegende poppetjes | 20 | week 3
[13 empty] | Wanneer het spel eindigt, wil ik het opnieuw kunnen spelen | S | Als speler wil ik een optie hebben om het spel nog een keer te spelen | Wanneer het spel eindigt, moet de speler door middel van een knop opnieuw kunnen spelen | - Code schrijven voor het opnieuw spelen van het spel | 5 | week 4
[13 empty] | Wanneer het spel eindigt, wil ik de highscore weten | S | Als speler wil ik de highscore weten, om die te overtreffen | Wanneer het spel eindigt, moet de highscore worden getoond | - Code schrijven voor het bijhouden van de score | 5 | week 6
Er is een boom als achtergrond in het spel
Could have
[13 empty] | Een object die een boost geeft, waardoor de kabouter kan vliegen om sneller de top te kunnen bereiken | C | Als speler wil ik bij het verzamelen van een boost object, omhoog kunnen vliegen om hoger te komen | Bij het verzamelen van een boost object, moet de kabouter kunnen vliegen of heel hoog kunnen springen om verder in het spel te komen | - Code schrijven voor een boost object - Code schrijven voor een vlieg functie - Sprite maken voor een vliegende kabouter | 15 | week 5
[13 empty] | Een object zoals een tak die een optie geeft aan de kabouter om objecten te kunnen ontwijken | C | Als speler wil ik in het spel op een tak kunnen lopen om de obstakels te ontwijken | In het spel moet de kabouter op een tak kunnen lopen om de obstakels te ontwijken die het spel kunnen beëindigen | - Sprite maken voor een tak - Code schrijven om een tak te genereren | 10 | week 3
Would like to have
[13 empty] | Een achtergrond muziek voor het spel | W | Als speler wil ik een achtergrond muziek hebben voor het spel | Het spel moet een achtergrond muziek hebben | - Code schrijven voor het toevoegen van een achtergrond muziek | 5 | week 6
[13 empty] | Een achtergrond deuntje voor het verzamelen van klaverpunten. | W | Als speler wil ik dat het verzamelen van punten kenbaar wordt, door middel van een deuntje | Bij het verzamelen van punten of het bereiken van een balk, moet er een deuntje worden gemaakt | - Deuntje creëren - Code schrijven voor het deuntje dat afspeelt, wanneer er contact is tussen de kabouter en de losliggende klaverpunten | 10 | week 6

## Productbacklog algemeen
HOOFDSPEL
Code | FEATURES | PRIORITEIT | USER STORIES | TAKEN | storypoints | acceptatie criteria | week af
ALGEMEEN
al-m-01 | Een hoofdspel waarbij de speler 5 mini-games kan spelen | M | Als speler wil ik een spel dat speelbaar is, omdat ik een leuke ervaring wil beleven zonder bugs | 1. Thema voor hoofdkaracter bedenken en verhaal | 2 | Als wij een een thema en een verhaal voor de spel en hoofdkaracter hebben | week 1
|  |  |  | 2. features van de hoofdkarakter bedenken | 2 | als wij een algemeen idee hebben hoe onze hoofdkarakter eruit komt te zien | week 1
|  |  |  | 3. model van de hoofdkarakter tekenen | 5 | als wij de hoofdkarakter algemeen sprite hebben | week 1
al-m-02 | algemeen speelkarakter vooraanzicht | M | Als speler wil ik een duidelijk herkenbaar algemeen speelkarakter zodat de games een onderlinge samenhang hebben | 1. bovenaanzicht van de hoofdkarakter tekenen | 5 | als wij de bovenaanzicht van onze hoofdkarakter hebben | week 1
al-m-03 | beginscherm | M | Als speler wil ik een beginscherm voor de game zodat ik mijn speelervaring goed kan managen | 1. thema voor de beginscherm bedenken | 5 | als wij een idee hebben hoe wij de beginscherm koppelen aan de game verhaal | week 7
|  |  |  | 2. interactie tussen user en beginscherm-UI bedenken | 2 | als wij de een idee hebben hoe de gebruiker wil navigeren | week 7
|  |  |  | 3. Model voor de beginscherm tekenen | 10 | als wij de beginscherm hebben zonder functionaliteiten | week 7
|  |  |  | 4. interactie van de beginscherm coderen | 4 | als wij de beginscherm functionaliteiten af hebben | week 7
al-m-04 | quickplay-optie | M | Als speler wil ik voor iedere game een quickplay-optie zodat ik iedere game makkelijk kan accessen | 1. button's voor quickoptie tekenen | 4 | als wij de menu buttons model af hebben | week 6
|  |  |  | 2. code voor het printen van de buttons voor de quickoptie printen schrijven | 2 | als wij de buttons in game hebben | week 7
al-m-05 | 5 minigames | M | Als productowner wil ik dat er 5 minigames gemaakt worden zodat de spel verschillende ideeen hanteert en relevant blijft | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Alex
|  | M |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 55 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ali
|  | M |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 54 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ivo
|  | M |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 51 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Kin Tiu
|  | M |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Vincent
al-m-06 | gemeenschappelijke interface voor de games | M | Als speler wil ik een interface die voor alle games hetzelfde is zodat ik de samenhang tussen de games duidelijk kan zien | 1. Interface thema bedenken | 1 | als wij hebben bepaald hoe de scherm eruit komt te zien incl kader | week 2
|  |  |  | 2. interface model tekenen | 4 | als wij de inferface hebben getekend | week 2
|  |  |  | 3. interface code schrijven voor het printen daarvan | 2 | als wij alles wat in de interface moet komen(bepaald door ons op week 2) op de scherm hebben geblit | week 7
al-m-07 | menu quit-button | M | Als speler wil ik de game kunnen afsluiten omdat ik anders gefrustreerd word | 1. een ontwerp maken voor een ingame quite optie | 4 | als wij een ingame quite optie button model hebben | week 3
|  |  |  | 2. code schrijven voor het quite optie en voor het sluiten van de game | 2 | als wij een ingame quite optie button hebben | week 3
|  |  |  | 3. printen van de quite optie | 1 | als wij de ingame quite optie op de scherm kunnen tonen(bij de menu) | week 7
|  | M | Als speler wil ik een spel spelen die getest is zodat ik geen bugs ervaar | 1. Testen op volledigheid | 25 | als wij hebben getest op volledigheid(controle backlog, zie backlog bestand) | week 7
|  |  |  | 2. Testen op bugs | 25 | als wij alle bugs naar voren brengen | week 7
|  |  |  | 3. Testen op overige mogelijk problemen | 10 | als wij mogelijke problemen eruit hebben gehaald | week 7
|  |  |  | 4. bugs fixen | 45 | als wij alle bugs gefixt hebben | week 7
SHOULD HAVES
al-s-01 | ranking van de punten in het menu | S | Als speler wil ik mijn ranking kunnen volgen in het menu zodat mijn inspanningen duidelijk weerspiegeld worden in punten | 1. bepalen wat de ranking thema is en schetsen | 2 | als wij een ranking systeem hebben bedacht en geschets | week 5
|  |  |  | 2. model van ranking maken | 3 | als wij models van de ranking systeem af hebben | week 2
|  |  |  | 3. code van ranking schrijven | 2 | als wij code hiervan af hebben | week 5
|  |  |  | 4. code voor het printen van ranking schrijven | 2 | als wij het ingame kunnen tonen | week 5
al-s-02 | settings kunnen aanpassen | S | Als speler wil ik mijn settings kunnen aanpassen in een apart scherm zodat ik mijn speelervaring kan aanpassen aan mijn wensen | 1. een settings access button ontwerpen en tekenen | 2 | als wij een setting button hebben getekend | week 6
|  |  |  | 2. settings access button printen en de functie geven dat het naar de settings navigeert | 2 | als wij een setting button op de hoofdmenu kunnen bliten | week 6
|  |  |  | 3. bepalen welke setting aanpassbaar is. | 2 | als wij een idee hebben welke functionaliteiten de settings moet hebben | week 6
|  |  |  | 4. code schrijven voor het printen van de huidige settings | 2 | als wij de huidige settings kunnen bliten | week 6
|  |  |  | 5. code schrijven waarbij een optie toegevoegd wordt waarbij de settings wordt verandert | 2 | Als wij via de ingame menu de settings kunnen veranderen | week 6
al-s-03 | speelmiddelen(.....) | S | Als speler wil ik in de games verschillende middelen (zoals geld) kunnen gebruiken, zodat de waarde van de spel en van de collectables relevant blijft | 1. bepalen welke middelen van toepassing is en wat de thema daarvan is | 4 | als wij weten wat de ingame currency is | week 5
|  |  |  | 2. code schrijven waarbij de currency bijgehouden wordt | 6 | als wij een model hebben voor de ingame currency | week 5
|  |  |  | 3. code schrijven die de currency uitprint | 4 | als wij de currency in de spel hebben met de functionaliteiten | week 6
al-s-04 | 5 minigames | S | Als speler vind ik dat de should have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 35 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Alex
|  | S |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 44 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ali
|  | S |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 31 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ivo
|  | S |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 15 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Kin Tiu
|  | S |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 32 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Vincent
WOULD LIKE TO HAVES
al-w-01 | Een algemene game waarin de games in onderlinge samenhang gespeeld kunnen worden | W | Als speler wil ik een algemene game waarin de minigames in onderlinge samenhang gespeeld kunnen worden zodat ik de thema in de werking kan ervaren waarbij ik mijn hoofdpoptje navigeer om de verschillende activiteiten uit te voeren. | 1. thema voor de algemeene game bedenken waarbij alle minigames daarbij tevoren komen | 10 | als wij een gezamenlijke thema hebben waarbij we terug kunnen laten zien in alle minigames | week 1
|  |  |  | 2. een ontwerp maken waarbij alle ingangen van de minigames in terugkomen | 20 | als wij een ontwerp hebben van alle ingangen van de minigames | week 1
|  |  |  | 3. code schrijven waarbij de hoofdkarakter vanuit de algemenespel bij de ingang van de minigames kan komen en de minigame in kan gaan. | 15 | als wij een hoofdspel hebben waaruit we naar de minigames navigeren | week 5
|  |  |  | 4. een winkel acces optie toevoegen in de algemene spel | 10 | als wij een winkel acces optie toevoegen in de algemeen spel | week 6
al-w-02 | het spel kunnen pauzeren | W | Als speler wil ik het spel kunnen pauzeren, zodat ik tussentijds noodactie's in real life kan uitvoeren | 1. een pauzeer menu thema bedenken | 3 | als wij een pauzeer menu idee hebben | week 5
|  |  |  | 2. een pauzeer menu thema tekenen | 8 | als wij een pauzeer menu model hebben | week 5
|  |  |  | 3. code schrijven voor het pauzeren van de game en voor het printen van de pauzeer menu | 6 | als wij de pauzeer menu in game hebben | week 6
|  |  |  | 4. optie's bedenken voor de pauzeer menu waarbij doorgaan/resume een must have is | 4 | als wij de pauzeer menu kunnen afsluiten | week 6
|  |  |  | 5. code schrijven voor de opties van de pauzeer menu en voor het printen van de optie's(buttons) | 3 | als wij navigatie buttons in de pauzeer menu hebben | week 6
al-w-03 | currency kan tussen de verschillende games verdiend en gespendeerd worden | W | Als speler wil ik dat ik mijn currency over verschillende games kan verdienen zodat ik een indicatie krijg van hoe goed ik ben | 1. score indicatie ontwerpen | 7 | als wij een ontwerp hebben voor ingame geld voor de accesorie winkel | week 2
|  |  |  | 2. code schrijven voor het bijhouden van de score | 5 | als wij de ingame geld kunnen bijhouden | week 7
|  |  |  | 3. code schrijven voor het printen van de score | 2 | als wij de ingame geld kunnen printen | week 7
al-w-04 | als alle levens op zijn verschijnt er een scherm met de opties try again/quit | W | Als speler wil ik bij het verliezen of beindigen van een van de minigames dat er een optie te voren komt waarbij ik opnieuwe spel of beindig zodat ik niet elke keer naar de hoofdmenu moet om de spel opnieuw te spelen | 1. eindscherm ontwerpen | 8 | als wij een ontwerp hebben voor de eindscherm | week 3
|  |  |  | 2. eindscherm opties bepalen | 3 | als wij weten hoe we navigeren vanuit de eindscherm | week 3
|  |  |  | 3. code schrijven om functionaliteit aan de eindscherm opties te hangen | 5 | wanneer het eindscherm functioneert en ingame zit | week 7
|  |  |  | 4. code schrijven voor het printen van de eindscherm opties | 3 | als wij de het eindscherm kunnen tonen | week 7
al-w-05 | korte uitleg bij iedere game hoe het gespeeld wordt | W | Als speler wil ik bij elke minigame een kort uitleg kunnen vinden waarbij de spel uitgelegd wordt zodat ik met kennis de spel kan spelen | 1. spelregels en te weten punten vastleggen | 10 | als wij de spelregels in een rijtje hebben | week 2
|  |  |  | 2. een scherm ontwerpen en tekenen voor de spelregels | 4 | als wij een ontwerp hebben voor de beginscherm | week 2
|  |  |  | 3. tijdsbepaling: wanneer zijn de spelregels te zien | 4 | als wij weten wanneer we de beginscherm laten zien met de spelregels | week 7
|  |  |  | 4. een code schrijven waarbij de spelregels scherm geprint wordt | 1 | als wij de beginscherm kunnen tonen | week 7
al-w-06 | In de hoofdmenu een cosmetic shop met modelen | W | Als speler wil ik bij de hoofdmenu een shop menu tegenkomen die tot een cosmetic winkel navigeert zodat ik mijn currency kan besteden | 1. een schop-acces optie toevoegen aan de hoofdmenu | 5 | als wij een shop-acces button in de menu hebben | week 2
|  |  |  | 2. een thema bedenken voor de shop vande spel | 3 | als wij de thema van de shop koppelen aan de spel thema | week 2
|  |  |  | 3. de shop van de spel tekenen | 10 | als wij de models en ontwerp van de shop af hebben | week 2
|  |  |  | 4. cosmetic tekenen voor de spel en toevoegen aan de shop | 25 | als wij cosmetics en accessories in de ingame shop hebben | week 6
|  |  |  | 5. de cosmetic hangen aan een price met de game currency als eenheid | 2 | als wij een waarde/minium accomplishments aan de cosmetics hangen | week 6
al-w-07 | 5 minigames | W | Als speler vind ik dat de Would like to have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 40 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Alex
|  | W |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ali
|  | W |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 64 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ivo
|  | W |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 0 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Kin Tiu
|  | W |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Vincent

## Productbacklog sprint 1
HOOFDSPEL
Code | FEATURES | PRIORITEIT | USER STORIES | TAKEN | storypoints | acceptatie criteria
ALGEMEEN
al-m-01 | Een hoofdspel waarbij de speler 5 mini-games kan spelen | M | Als speler wil ik een spel dat speelbaar is, omdat ik een leuke ervaring wil beleven zonder bugs | 1. Thema voor hoofdkaracter bedenken en verhaal | 2 | Als wij een een thema en een verhaal voor de spel en hoofdkaracter hebben
|  |  |  | 2. features van de hoofdkarakter bedenken | 2 | als wij een algemeen idee hebben hoe onze hoofdkarakter eruit komt te zien
|  |  |  | 3. model van de hoofdkarakter tekenen | 5 | als wij de hoofdkarakter algemeen sprite hebben
al-m-02 | algemeen speelkarakter vooraanzicht | M | Als speler wil ik een duidelijk herkenbaar algemeen speelkarakter zodat de games een onderlinge samenhang hebben | 1. bovenaanzicht van de hoofdkarakter tekenen | 5 | als wij de bovenaanzicht van onze hoofdkarakter hebben
al-m-05 | 5 minigames | M | Als productowner wil ik dat er 5 minigames gemaakt worden zodat de spel verschillende ideeen hanteert en relevant blijft | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Alex
|  | M |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 55 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ali
|  | M |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 54 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ivo
|  | M |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 51 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Kin Tiu
|  | M |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Vincent
al-m-06 | gemeenschappelijke interface voor de games | M | Als speler wil ik een interface die voor alle games hetzelfde is zodat ik de samenhang tussen de games duidelijk kan zien | 1. Interface thema bedenken | 1 | als wij hebben bepaald hoe de scherm eruit komt te zien incl kader
|  |  |  | 2. interface model tekenen | 4 | als wij de inferface hebben getekend
SHOULD HAVES
al-s-04 | 5 minigames | S | Als speler vind ik dat de should have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 35 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Alex
|  | S |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 44 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ali
|  | S |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 31 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ivo
|  | S |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 15 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Kin Tiu
|  | S |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 32 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Vincent
WOULD LIKE TO HAVES
al-w-01 | Een algemene game waarin de games in onderlinge samenhang gespeeld kunnen worden | W | Als speler wil ik een algemene game waarin de minigames in onderlinge samenhang gespeeld kunnen worden zodat ik de thema in de werking kan ervaren waarbij ik mijn hoofdpoptje navigeer om de verschillende activiteiten uit te voeren. | 1. thema voor de algemeene game bedenken waarbij alle minigames daarbij tevoren komen | 10 | als wij een gezamenlijke thema hebben waarbij we terug kunnen laten zien in alle minigames
|  |  |  | 2. een ontwerp maken waarbij alle ingangen van de minigames in terugkomen | 20 | als wij een ontwerp hebben van alle ingangen van de minigames
al-w-03 | currency kan tussen de verschillende games verdiend en gespendeerd worden | W | Als speler wil ik dat ik mijn currency over verschillende games kan verdienen zodat ik een indicatie krijg van hoe goed ik ben | 1. score indicatie ontwerpen | 7 | als wij een ontwerp hebben voor ingame geld voor de accesorie winkel
al-w-05 | korte uitleg bij iedere game hoe het gespeeld wordt | W | Als speler wil ik bij elke minigame een kort uitleg kunnen vinden waarbij de spel uitgelegd wordt zodat ik met kennis de spel kan spelen | 1. spelregels en te weten punten vastleggen | 10 | als wij de spelregels in een rijtje hebben
|  |  |  | 2. een scherm ontwerpen en tekenen voor de spelregels | 4 | als wij een ontwerp hebben voor de beginscherm
al-w-06 | In de hoofdmenu een cosmetic shop met modelen | W | Als speler wil ik bij de hoofdmenu een shop menu tegenkomen die tot een cosmetic winkel navigeert zodat ik mijn currency kan besteden | 1. een schop-acces optie toevoegen aan de hoofdmenu | 5 | als wij een shop-acces button in de menu hebben
|  |  |  | 2. een thema bedenken voor de shop vande spel | 3 | als wij de thema van de shop koppelen aan de spel thema
|  |  |  | 3. de shop van de spel tekenen | 10 | als wij de models en ontwerp van de shop af hebben
al-w-07 | 5 minigames | W | Als speler vind ik dat de Would like to have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 40 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Alex
|  | W |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ali
|  | W |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 64 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ivo
|  | W |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 0 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Kin Tiu
|  | W |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Vincent

## Productbacklog sprint 2
HOOFDSPEL
Code | FEATURES | PRIORITEIT | USER STORIES | TAKEN | storypoints | acceptatie criteria
ALGEMEEN
al-m-05 | 5 minigames | M | Als productowner wil ik dat er 5 minigames gemaakt worden zodat de spel verschillende ideeen hanteert en relevant blijft | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Alex
|  | M |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 55 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ali
|  | M |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 54 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ivo
|  | M |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 51 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Kin Tiu
|  | M |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Vincent
al-m-07 | menu quit-button | M | Als speler wil ik de game kunnen afsluiten omdat ik anders gefrustreerd word | 1. een ontwerp maken voor een ingame quite optie | 4 | als wij een ingame quite optie button model hebben
|  |  |  | 2. code schrijven voor het quite optie en voor het sluiten van de game | 2 | als wij een ingame quite optie button hebben
SHOULD HAVES
al-s-04 | 5 minigames | S | Als speler vind ik dat de should have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 35 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Alex
|  | S |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 44 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ali
|  | S |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 31 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ivo
|  | S |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 15 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Kin Tiu
|  | S |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 32 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Vincent
WOULD LIKE TO HAVES
al-w-04 | als alle levens op zijn verschijnt er een scherm met de opties try again/quit | W | Als speler wil ik bij het verliezen of beindigen van een van de minigames dat er een optie te voren komt waarbij ik opnieuwe spel of beindig zodat ik niet elke keer naar de hoofdmenu moet om de spel opnieuw te spelen | 1. eindscherm ontwerpen | 8 | als wij een ontwerp hebben voor de eindscherm
|  |  |  | 2. eindscherm opties bepalen | 3 | als wij weten hoe we navigeren vanuit de eindscherm
al-w-07 | 5 minigames | W | Als speler vind ik dat de Would like to have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 40 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Alex
|  | W |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ali
|  | W |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 64 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ivo
|  | W |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 0 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Kin Tiu
|  | W |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Vincent

## Productbacklog sprint 3
HOOFDSPEL
Code | FEATURES | PRIORITEIT | USER STORIES | TAKEN | storypoints | acceptatie criteria | week af
ALGEMEEN
al-m-04 | quickplay-optie | M | Als speler wil ik voor iedere game een quickplay-optie zodat ik iedere game makkelijk kan accessen | 1. button's voor quickoptie tekenen | 4 | als wij de menu buttons model af hebben | week 6
al-m-05 | 5 minigames | M | Als productowner wil ik dat er 5 minigames gemaakt worden zodat de spel verschillende ideeen hanteert en relevant blijft | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Alex
|  | M |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 55 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ali
|  | M |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 54 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ivo
|  | M |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 51 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Kin Tiu
|  | M |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Vincent
SHOULD HAVES
al-s-01 | ranking van de punten in het menu | S | Als speler wil ik mijn ranking kunnen volgen in het menu zodat mijn inspanningen duidelijk weerspiegeld worden in punten | 1. bepalen wat de ranking thema is en schetsen | 2 | als wij een ranking systeem hebben bedacht en geschets | week 5
|  |  |  | 4. code voor het printen van ranking schrijven | 2 | als wij het ingame kunnen tonen | week 5
al-s-02 | settings kunnen aanpassen | S | Als speler wil ik mijn settings kunnen aanpassen in een apart scherm zodat ik mijn speelervaring kan aanpassen aan mijn wensen | 1. een settings access button ontwerpen en tekenen | 2 | als wij een setting button hebben getekend | week 6
|  |  |  | 2. settings access button printen en de functie geven dat het naar de settings navigeert | 2 | als wij een setting button op de hoofdmenu kunnen bliten | week 6
|  |  |  | 3. bepalen welke setting aanpassbaar is. | 2 | als wij een idee hebben welke functionaliteiten de settings moet hebben | week 6
|  |  |  | 4. code schrijven voor het printen van de huidige settings | 2 | als wij de huidige settings kunnen bliten | week 6
|  |  |  | 5. code schrijven waarbij een optie toegevoegd wordt waarbij de settings wordt verandert | 2 | Als wij via de ingame menu de settings kunnen veranderen | week 6
al-s-03 | speelmiddelen(.....) | S | Als speler wil ik in de games verschillende middelen (zoals geld) kunnen gebruiken, zodat de waarde van de spel en van de collectables relevant blijft | 1. bepalen welke middelen van toepassing is en wat de thema daarvan is | 4 | als wij weten wat de ingame currency is | week 5
|  |  |  | 2. code schrijven waarbij de currency bijgehouden wordt | 6 | als wij een model hebben voor de ingame currency | week 5
|  |  |  | 3. code schrijven die de currency uitprint | 4 | als wij de currency in de spel hebben met de functionaliteiten | week 6
al-s-04 | 5 minigames | S | Als speler vind ik dat de should have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 35 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Alex
|  | S |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 44 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ali
|  | S |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 31 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ivo
|  | S |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 15 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Kin Tiu
|  | S |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 32 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Vincent
WOULD LIKE TO HAVES
al-w-01 | Een algemene game waarin de games in onderlinge samenhang gespeeld kunnen worden | W | Als speler wil ik een algemene game waarin de minigames in onderlinge samenhang gespeeld kunnen worden zodat ik de thema in de werking kan ervaren waarbij ik mijn hoofdpoptje navigeer om de verschillende activiteiten uit te voeren. | 3. code schrijven waarbij de hoofdkarakter vanuit de algemenespel bij de ingang van de minigames kan komen en de minigame in kan gaan. | 15 | als wij een hoofdspel hebben waaruit we naar de minigames navigeren | week 1
|  |  |  | 4. een winkel acces optie toevoegen in de algemene spel | 10 | als wij een winkel acces optie toevoegen in de algemeen spel | week 1
al-w-02 | het spel kunnen pauzeren | W | Als speler wil ik het spel kunnen pauzeren, zodat ik tussentijds noodactie's in real life kan uitvoeren | 1. een pauzeer menu thema bedenken | 3 | als wij een pauzeer menu idee hebben | week 5
|  |  |  | 2. een pauzeer menu thema tekenen | 8 | als wij een pauzeer menu model hebben | week 5
|  |  |  | 3. code schrijven voor het pauzeren van de game en voor het printen van de pauzeer menu | 6 | als wij de pauzeer menu in game hebben | week 6
|  |  |  | 4. optie's bedenken voor de pauzeer menu waarbij doorgaan/resume een must have is | 4 | als wij de pauzeer menu kunnen afsluiten | week 6
|  |  |  | 5. code schrijven voor de opties van de pauzeer menu en voor het printen van de optie's(buttons) | 3 | als wij navigatie buttons in de pauzeer menu hebben | week 6
al-w-06 | In de hoofdmenu een cosmetic shop met modelen | W | Als speler wil ik bij de hoofdmenu een shop menu tegenkomen die tot een cosmetic winkel navigeert zodat ik mijn currency kan besteden | 4. cosmetic tekenen voor de spel en toevoegen aan de shop | 25 | als wij cosmetics en accessories in de ingame shop hebben | week 2
|  |  |  | 5. de cosmetic hangen aan een price met de game currency als eenheid | 2 | als wij een waarde/minium accomplishments aan de cosmetics hangen | week 2
al-w-07 | 5 minigames | W | Als speler vind ik dat de Would like to have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 40 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Alex
|  | W |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ali
|  | W |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 64 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ivo
|  | W |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 0 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Kin Tiu
|  | W |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Vincent

## Productbacklog sprint 4
HOOFDSPEL
Code | FEATURES | PRIORITEIT | USER STORIES | TAKEN | storypoints | acceptatie criteria
al-m-03 | beginscherm | M | Als speler wil ik een beginscherm voor de game zodat ik mijn speelervaring goed kan managen | 1. thema voor de beginscherm bedenken | 5 | als wij een idee hebben hoe wij de beginscherm koppelen aan de game verhaal
|  |  |  | 2. interactie tussen user en beginscherm-UI bedenken | 2 | als wij de een idee hebben hoe de gebruiker wil navigeren
|  |  |  | 3. Model voor de beginscherm tekenen | 10 | als wij de beginscherm hebben zonder functionaliteiten
|  |  |  | 4. interactie van de beginscherm coderen | 4 | als wij de beginscherm functionaliteiten af hebben
al-m-04 | quickplay-optie | M | Als speler wil ik voor iedere game een quickplay-optie zodat ik iedere game makkelijk kan accessen | 2. code voor het printen van de buttons voor de quickoptie printen schrijven | 2 | als wij de buttons in game hebben
al-m-05 | 5 minigames | M | Als productowner wil ik dat er 5 minigames gemaakt worden zodat de spel verschillende ideeen hanteert en relevant blijft | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Alex
|  | M |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 55 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ali
|  | M |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 54 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Ivo
|  | M |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 51 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Kin Tiu
|  | M |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 45 | zie acceptatie criteria must haves minibacklog Vincent
al-m-06 | gemeenschappelijke interface voor de games | M | Als speler wil ik een interface die voor alle games hetzelfde is zodat ik de samenhang tussen de games duidelijk kan zien | 3. interface code schrijven voor het printen daarvan | 2 | als wij alles wat in de interface moet komen(bepaald door ons op week 2) op de scherm hebben geblit
al-m-07 | menu quit-button | M | Als speler wil ik de game kunnen afsluiten omdat ik anders gefrustreerd word | 3. printen van de quite optie | 1 | als wij de ingame quite optie op de scherm kunnen tonen(bij de menu)
|  | M | Als speler wil ik een spel spelen die getest is zodat ik geen bugs ervaar | 1. Testen op volledigheid | 25 | als wij hebben getest op volledigheid(controle backlog, zie backlog bestand)
|  |  |  | 2. Testen op bugs | 25 | als wij alle bugs naar voren brengen
|  |  |  | 3. Testen op overige mogelijk problemen | 10 | als wij mogelijke problemen eruit hebben gehaald
|  |  |  | 4. bugs fixen | 45 | als wij alle bugs gefixt hebben
SHOULD HAVES
al-s-04 | 5 minigames | S | Als speler vind ik dat de should have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 35 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Alex
|  | S |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 44 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ali
|  | S |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 31 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Ivo
|  | S |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 15 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Kin Tiu
|  | S |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 32 | zie acceptatie criteria should haves minibacklog Vincent
WOULD LIKE TO HAVES
al-w-03 | currency kan tussen de verschillende games verdiend en gespendeerd worden | W | Als speler wil ik dat ik mijn currency over verschillende games kan verdienen zodat ik een indicatie krijg van hoe goed ik ben | 2. code schrijven voor het bijhouden van de score | 5 | als wij de ingame geld kunnen bijhouden
|  |  |  | 3. code schrijven voor het printen van de score | 2 | als wij de ingame geld kunnen printen
al-w-04 | als alle levens op zijn verschijnt er een scherm met de opties try again/quit | W | Als speler wil ik bij het verliezen of beindigen van een van de minigames dat er een optie te voren komt waarbij ik opnieuwe spel of beindig zodat ik niet elke keer naar de hoofdmenu moet om de spel opnieuw te spelen | 3. code schrijven om functionaliteit aan de eindscherm opties te hangen | 5 | wanneer het eindscherm functioneert en ingame zit
|  |  |  | 4. code schrijven voor het printen van de eindscherm opties | 3 | als wij de het eindscherm kunnen tonen
al-w-05 | korte uitleg bij iedere game hoe het gespeeld wordt | W | Als speler wil ik bij elke minigame een kort uitleg kunnen vinden waarbij de spel uitgelegd wordt zodat ik met kennis de spel kan spelen | 3. tijdsbepaling: wanneer zijn de spelregels te zien | 4 | als wij weten wanneer we de beginscherm laten zien met de spelregels
|  |  |  | 4. een code schrijven waarbij de spelregels scherm geprint wordt | 1 | als wij de beginscherm kunnen tonen
al-w-07 | 5 minigames | W | Als speler vind ik dat de Would like to have features ingevoerd worden omdat het meer interesse levert | 1. maken minigame 1 "Alex" (zie backlog minigame 1) | 40 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Alex
|  | W |  | 2. maken minigame 2 "Ali" (zie backlog minigame 2) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ali
|  | W |  | 3. maken minigame 3 "Ivo" (zie backlog minigame 3) | 64 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Ivo
|  | W |  | 4. maken minigame 4 "Kin Tiu" (zie backlog minigame 4) | 0 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Kin Tiu
|  | W |  | 5. maken minigame 5 "Vincent" (zie backlog minigame 5) | 9 | zie acceptatie criteria would like haves minibacklog Vincent

## productbacklog Ali
Ali productbacklog
code | features | prioriteit | user stories | Taken | storypoints | acceptatie criteria | week af
aaf-m-01 | Het spel moet een hoofdpersonage hebben | m | Als speler wil ik een hoofdpersonage spelen die bij de thema past zodat de spel mij aanspreekt en zodat ik de thema herken in de andere minigames | 1. tekenen hoofdpersoon | 3 | Als er een sprite af is van de hoofdpersonage | week 1
|  |  |  | 2. bepalen functionaliteiten hoofdpersoon | 4 | als de functionaliteiten bepaald zijn | week 1
|  |  |  | 3. hoofdpersonage in de spel zetten | 2 | als de functionaliteiten gecodeert zijn | week 3
|  |  |  | 4. gedrag tussen hoofdpersonage en andere objecten bepalen | 2 | als de wijze van interactie bepaald is | week 3
aaf-m-02 | Het spel moet een sprite hebben voor platforms die bij de terrein past | m | Als gebruiker wil ik een spel spellen waarbij de platforms bij de terrein past zodat ik aangetrokken wordt door de art style. | 1. platform models | 2 | Als de modelen van de platforms af zijn | week 2
|  |  |  | 2. achtergrond tekenen | 4 | Als de model van de achtergrond af is | week 2
|  |  |  | 3. collision en blit coderen | 2 | als de code van platforms af is | week 4
aaf-m-03 | Het spel moet een sprite hebben voor de currencyform | m | Als gebruiker wil ik een currency model hebben in de spelen zodat het spel duidelijk blijft | 1. currency model maken | 1 | als de model van currency af is | week 5
|  |  |  | 2. currency model in de GUI toevoegen | 1 | als de model van currency printbaar is op de GUI | week 5
|  |  |  | 3. currency laten wijzigen door te verzamelen | 1 | als de currency interactief is | week 6
aaf-m-04 | het spel moet enemies en obstakels bevatten | m | Als speler wil ik vijanden en obstakels tegenkomen in het spel zodat de spel relevant blijft | 1. Vijanden model's tekenen | 3 | als de vijand model af is | week 1
|  |  |  | 2. Vijanden gedrag bedenken | 1 | als de vijand gedrag bepaald is | week 2
|  |  |  | 3. Vijanden coderen | 3 | als de code van vijanden af is | week 3
|  |  |  | 4. obstakels bedenken | 1 | als de obstakel ideeen af zijn | week 1
|  |  |  | 5. obstakels tekenen | 3 | als de obstakels models af zijn | week 2
|  |  |  | 6. obstakels coderen | 4 | als de code van de obstakels af is | week 5
aaf-m-05 | Einde conditie | m | Als speler wil ik dat ik een einde tegenkomt zodat de spel niet oneindig gaat. | 1. Vastleggen wanneer de spel beeindigt | 1 | als de eindconditie's bepaalt zijn | week 6
|  |  |  | 2. coderen wanneer de spel einde bereikt is | 3 | als de code voor de einde af is | week 7
|  |  |  | 3. eindscherm UI ontwerkpen | 2 | als de eindscherm UI af is | week 7
|  |  |  | 4. eindscherm in de spel zetten | 2 | als de spel een eindscherm bevat | week 7
|  |  |  | 5. highscore in de eindscherm tonen | 3 | als de scherm highscore kan opslaan en aantonen in de eindscherm | week 7
aaf-m-06 | Beginscherm | m | Als speler wil ik dat er een beginscherm in de spel zit waar de spelregels uitgelegd worden zodat ik instaat zal zijn de spel te spellen | 1. uitleg spel schrijven | 1 | als de uitleg van hoe de spel gespelt wordt af is | week 3
|  |  |  | 2. ontwerpen beginscherm | 1 | als de ontwerp voor de beginscherm af is | week 3
|  |  |  | 3. beginscherm in de spel zetten en coderen | 2 | als de beginscherm functionerend in de spel zit | week 7
aaf-m-07 | Er moet een score aantoonbaar zijn tijdens het spellen | m | Als speler wil ik mijn score zien tijdens het spelen zodat ik interactie maak met de rewards van mijn acties en zodat ik naar meer verlang | 1. score indicatie model tekenen | 1 | als de indicatie model af is | week 2
|  |  |  | 2. score indicatie model in de spel bliten | 1 | als de indicatie model in de spel zit | week 2
|  |  |  | 3. score code schrijven | 1 | als de score functioneert | week 6
aaf-s-01 | De levens van de speler moeten weergeven worden in de GUI | s | Als speler wil ik kunnen zien hoeveel leven ik overheb zodat ik een schatting kan maken over de mogelijke te nemen risico's | 1. bepalen locatie en indicatie leven | 1 | als er bepaald is waar de leven komt en hoe het aangetoond wordt | week 5
|  |  |  | 2. code schrijven voor het bliten | 1 | als de leven in de game zit | week 6
|  |  |  | 3. code schrijven voor het verschalen | 1 | als de leven verschaald wordt aan de hand van interactie met enemy | week 6
aaf-s-02 | de spel bevat edelstenen | s | als speler wil ik een mine mechanic ingame hebben zodat ik meer functionaliteiten heb in de spel omrent de interactie met de terrein en platforms | 1. code schrijven voor extra interactie met de platforms | 10 | als er extra interactie omrent terrein in de spel afgerond is | week 5
|  |  |  | 2. nieuwe platforms models tekenen | 10 | als de leven in de game zit | week 5
aaf-s-03 | animatie | s | Als speler wil ik animatie in de spel hebben zodat ik indicatie heb welke functie uitgevoerd wordt | 1. animatie sprite tekenen hoofdpersonage | 10 | als de hoofdpersonage animatie sprites af zijn | week 2
|  |  |  | 2. animatie sprite tekenen enemies | 4 | als er enemy animatie sprites gemaakt zijn | week 2
|  |  |  | 3. code schrijven voor het animeren | 10 | als er animatie in de spel zit | week 5
aaf-w-01 | Er dient een minigame - inside - minigame mechanic geplaats worden waarbij er een meetbar tevorenschijnt bij het proberen van minen | w | Als speler wil ik mechanics in de minigame hebben zodat de minigame meerdere doelen heeft en obstakels brengt | 1. mechanics bedenken | 3 | als de spel mechanics vastgesteld zijn | week 5

## Sprintbacklog 1 Ali
Ali productbacklog
code | features | prioriteit | user stories | Taken | storypoints | acceptatie criteria
aaf-m-01 | Het spel moet een hoofdpersonage hebben | m | Als speler wil ik een hoofdpersonage spelen die bij de thema past zodat de spel mij aanspreekt en zodat ik de thema herken in de andere minigames | 1. tekenen hoofdpersoon | 3 | Als er een sprite af is van de hoofdpersonage
|  |  |  | 2. bepalen functionaliteiten hoofdpersoon | 4 | als de functionaliteiten bepaald zijn
aaf-m-02 | Het spel moet een sprite hebben voor platforms die bij de terrein past | m | Als gebruiker wil ik een spel spellen waarbij de platforms bij de terrein past zodat ik aangetrokken wordt door de art style. | 1. platform models | 2 | Als de modelen van de platforms af zijn
|  |  |  | 2. achtergrond tekenen | 4 | Als de model van de achtergrond af is
aaf-m-04 | het spel moet enemies en obstakels bevatten | m | Als speler wil ik vijanden en obstakels tegenkomen in het spel zodat de spel relevant blijft | 1. Vijanden model's tekenen | 3 | als de vijand model af is
|  |  |  | 2. Vijanden gedrag bedenken | 1 | als de vijand gedrag bepaald is
|  |  |  | 4. obstakels bedenken | 1 | als de obstakel ideeen af zijn
|  |  |  | 5. obstakels tekenen | 3 | als de obstakels models af zijn
aaf-m-07 | Er moet een score aantoonbaar zijn tijdens het spellen | m | Als speler wil ik mijn score zien tijdens het spelen zodat ik interactie maak met de rewards van mijn acties en zodat ik naar meer verlang | 1. score indicatie model tekenen | 1 | als de indicatie model af is
|  |  |  | 2. score indicatie model in de spel bliten | 1 | als de indicatie model in de spel zit
aaf-s-03 | animatie | s | Als speler wil ik animatie in de spel hebben zodat ik indicatie heb welke functie uitgevoerd wordt | 1. animatie sprite tekenen hoofdpersonage | 10 | als de hoofdpersonage animatie sprites af zijn
|  |  |  | 2. animatie sprite tekenen enemies | 4 | als er enemy animatie sprites gemaakt zijn

## Sprintbacklog 2 Ali
Ali productbacklog
code | features | prioriteit | user stories | Taken | storypoints | acceptatie criteria
aaf-m-01 | Het spel moet een hoofdpersonage hebben | m | Als speler wil ik een hoofdpersonage spelen die bij de thema past zodat de spel mij aanspreekt en zodat ik de thema herken in de andere minigames | 3. hoofdpersonage in de spel zetten | 2 | als de functionaliteiten gecodeert zijn
|  |  |  | 4. gedrag tussen hoofdpersonage en andere objecten bepalen | 2 | als de wijze van interactie bepaald is
aaf-m-02 | Het spel moet een sprite hebben voor platforms die bij de terrein past | m | Als gebruiker wil ik een spel spellen waarbij de platforms bij de terrein past zodat ik aangetrokken wordt door de art style. | 3. collision en blit coderen | 2 | als de code van platforms af is
aaf-m-04 | het spel moet enemies en obstakels bevatten | m | Als speler wil ik vijanden en obstakels tegenkomen in het spel zodat de spel relevant blijft | 3. Vijanden coderen | 3 | als de code van vijanden af is
aaf-m-06 | Beginscherm | m | Als speler wil ik dat er een beginscherm in de spel zit waar de spelregels uitgelegd worden zodat ik instaat zal zijn de spel te spellen | 1. uitleg spel schrijven | 1 | als de uitleg van hoe de spel gespelt wordt af is
|  |  |  | 2. ontwerpen beginscherm | 1 | als de ontwerp voor de beginscherm af is

## Sprintbacklog 3 Ali
Ali productbacklog
code | features | prioriteit | user stories | Taken | storypoints | acceptatie criteria
aaf-m-03 | Het spel moet een sprite hebben voor de currencyform | m | Als gebruiker wil ik een currency model hebben in de spelen zodat het spel duidelijk blijft | 1. currency model maken | 1 | als de model van currency af is
|  |  |  | 2. currency model in de GUI toevoegen | 1 | als de model van currency printbaar is op de GUI
|  |  |  | 3. currency laten wijzigen door te verzamelen | 1 | als de currency interactief is
aaf-m-04 | het spel moet enemies en obstakels bevatten | m | Als speler wil ik vijanden en obstakels tegenkomen in het spel zodat de spel relevant blijft | 6. obstakels coderen | 4 | als de code van de obstakels af is
aaf-m-05 | Einde conditie | m | Als speler wil ik dat ik een einde tegenkomt zodat de spel niet oneindig gaat. | 1. Vastleggen wanneer de spel beeindigt | 1 | als de eindconditie's bepaalt zijn
aaf-m-07 | Er moet een score aantoonbaar zijn tijdens het spellen | m | Als speler wil ik mijn score zien tijdens het spelen zodat ik interactie maak met de rewards van mijn acties en zodat ik naar meer verlang | 3. score code schrijven | 1 | als de score functioneert
aaf-s-01 | De levens van de speler moeten weergeven worden in de GUI | s | Als speler wil ik kunnen zien hoeveel leven ik overheb zodat ik een schatting kan maken over de mogelijke te nemen risico's | 1. bepalen locatie en indicatie leven | 1 | als er bepaald is waar de leven komt en hoe het aangetoond wordt
|  |  |  | 2. code schrijven voor het bliten | 1 | als de leven in de game zit
|  |  |  | 3. code schrijven voor het verschalen | 1 | als de leven verschaald wordt aan de hand van interactie met enemy
aaf-s-02 | de spel bevat edelstenen | s | als speler wil ik een mine mechanic ingame hebben zodat ik meer functionaliteiten heb in de spel omrent de interactie met de terrein en platforms | 1. code schrijven voor extra interactie met de platforms | 10 | als er extra interactie omrent terrein in de spel afgerond is
|  |  |  | 2. nieuwe platforms models tekenen | 10 | als de leven in de game zit
aaf-s-03 | animatie | s | Als speler wil ik animatie in de spel hebben zodat ik indicatie heb welke functie uitgevoerd wordt | 3. code schrijven voor het animeren | 10 | als er animatie in de spel zit
aaf-w-01 | Er dient een minigame - inside - minigame mechanic geplaats worden waarbij er een meetbar tevorenschijnt bij het proberen van minen | w | Als speler wil ik mechanics in de minigame hebben zodat de minigame meerdere doelen heeft en obstakels brengt | 1. mechanics bedenken | 3 | als de spel mechanics vastgesteld zijn

## Sprintbacklog 4 Ali
Ali productbacklog
code | features | prioriteit | user stories | Taken | storypoints | acceptatie criteria
aaf-m-05 | Einde conditie | m | Als speler wil ik dat ik een einde tegenkomt zodat de spel niet oneindig gaat. | 2. coderen wanneer de spel einde bereikt is | 3 | als de code voor de einde af is
|  |  |  | 3. eindscherm UI ontwerkpen | 2 | als de eindscherm UI af is
|  |  |  | 4. eindscherm in de spel zetten | 2 | als de spel een eindscherm bevat
|  |  |  | 5. highscore in de eindscherm tonen | 3 | als de scherm highscore kan opslaan en aantonen in de eindscherm
aaf-m-06 | Beginscherm | m | Als speler wil ik dat er een beginscherm in de spel zit waar de spelregels uitgelegd worden zodat ik instaat zal zijn de spel te spellen | 3. beginscherm in de spel zetten en coderen | 2 | als de beginscherm functionerend in de spel zit

## Productbacklog vincent
productbacklog vincent
BACKLOG VAN MINIGAME "FRUIT VANGEN"
FEATURES | PRIORITEIT | ACCEPTANCE CRITERIA | USER STORIES | TAKEN | STORY POINTS | week af/week hoort af
GAMEPLAY (MUST HAVES)
Minigame moet objecten van boven naar beneden laten bewegen | M | Objecten in de game vallen naar beneden | Als speler wil ik dat de objecten redelijk snel naar beneden vallen zodat het spel uitdagend is. | 1. Traject objecten coderen | 2 | week 3
Minigame moet over meerdere rijen objecten laten vallen | M | Objecten in de game vallen over meerdere rijen | Als speler wil ik dat objecten over meerdere rijen vallen zodat ik de goede objecten kan opvangen en de foute objecten kan ontwijken. | 1. Spelruimte coderen | 2 | week 3
|  |  |  | 2. Rijen coderen | 2 | week 4
Minigame moet verschillende objecten laten vallen | M | Er vallen verschillende objecten in de game | Als speler wil ik dat er verschillende objecten naar beneden vallen, zodat het spel diversiteit bevat | 1. Verschillende objecten bedenken | 1 | week 1
|  |  |  | 2. Functie coderen die objecten verschillende eigenschappen geeft | 2 | week 4
|  |  |  | 3. Functie coderen die op basis van kansrekening een bepaald object laat vallen | 2 | week 5
Minigame moet een speelbaar personage naar links en rechts laten bewegen | M | Speler kan een personage naar links en rechts bewegen | Als speler wil ik mijn personage kunnen bewegen zodat ik zelf bepaal welke objecten ik opvang | 1. Traject personage coderen | 2 | week 4
|  |  |  | 2. Input speler coderen | 2 | week 3
Minigame moet het huidige level weergeven | M | Minigame geeft het huidige level weer | Als speler wil ik zien in welk level ik zit zodat ik mijn voortgang kan zien | 1. Weergave van level coderen in spelscherm | 2 | week 6
Minigame moet een score weergeven | M | Score wordt weergegeven | Als speler wil ik mijn score zien zodat ik een indicatie heb van mijn vaardigheid | 1. Weergave van score coderen in spelscherm | 2 | week 5
Minigame moet een tijdslimiet hebben | M | Tijdslimiet wordt weergegeven | Als speler wil ik zien hoeveel tijd ik nog heb om het level af te ronden | 1. Weergave van tijdslimiet coderen in spelscherm | 2 | week 6
Minigame moet het aantal levens weergeven | M | Aantal levens worden weergegeven | Als speler wil ik zien hoeveel levens ik nog heb zodat ik mijn strategie kan aanpassen | 1. Weergave van aantal levens coderen in spelscherm | 2 | week 6
Minigame moet een leven afnemen als er een fout object in de mand valt | M | Er wordt een leven afgenomen als een fout object in de mand valt | Als speler wil ik dat ik gestraft wordt als ik een fout object opvang | 1. Functie van deductie van levens coderen | 2 | week 6
|  |  |  | 2. Functie van registratie van foute objecten in mand coderen | 2 | week 5
Minigame moet onderscheid kunnen maken tussen goede en foute objecten | M | Minigame maakt onderscheid tussen goede en foute objecten | Als speler wil ik dat het duidelijk is welke objecten goed zijn en welke fout | 1. Functie coderen die goede objecten van foute onderscheid | 2 | week 5
Minigame moet eindigen als levens op zijn | M | Minigame stopt als levens op zijn | Als speler wil ik dat het spel stopt als ik geen levens meer heb | 1. Functie coderen die het spel stopt als er geen levens zijn | 2 | week 7
Minigame moet stoppen als de tijd op is | M | Minigame stopt als de tijd op is | Als speler wil dat het spel stopt als de tijd op is. | 1. Functie coderen die het spel stopt als de tijd op is | 2 | week 7
GRAPHICS (MUST HAVES)
Minigame moet een achtergrond hebben | M | Minigame heeft een achtergrond. | Als speler wil ik dat de minigame ee acthergrond heeft, zodat het spel er mooi en verzorgd uit ziet | 1. Achtergrond ontwerpen | 3 | week 2
|  |  |  | 2. Achtergrond laten weergeven in spel | 1 | week 3
Objecten moeten afgebeeld worden | M | Objecten worden afgebeeld. | Als speler wil ik dat de objecten duidelijk worden afgebeeld. | 1. Objecten ontwerpen | 3 | week 2
|  |  |  | 2. Objecten laten weergeven in spel | 1 | week 4
Personage moet afgebeeld worden | M | Personage wordt afgebeeld. | Als speler wil ik dat het personage duidelijk wordt afgebeeld. | 1. Personage ontwerpen | 3 | week 1
|  |  |  | 2. Personage laten weergeven in spel | 1 | week 3
GAMEPLAY (SHOULD HAVES)
Minigame moet aangeven hoeveel goede objecten de speler gevangen heeft | S | Minigame geeft aan hoeveel goede objecten de speler gevangen heeft. | Als speler wil dat de game aangeeft hoeveel objecten ik al heb gevangen, zodat ik weet hoeveel ik er nog moet vangen. | 1. Functie coderen die het aantal goede objecten telt | 2 | week 5
Minigame moet score toevoegen als een goed object in de mand valt | S | Minigame voegt score toe als een goed object in de mand valt | Als speler wil ik dat ik wordt beloond voor het vangen van goede objecten | 1. Functie coderen die score toevoegt | 2 | week 6
POST-GAME INTERACTIE (SHOULD HAVES)
Minigame moet een game over scherm weergeven als levens op zijn | S | Minigame geeft een game over scherm weer als levens op zijn | Als speler wil ik dat mij wordt verteld dat het spel voorbij is als mijn levens op zijn | 1. Game over scherm ontwerpen | 4 | week 2
Minigame moet een game over scherm weergeven als tijd op is | S | Minigame geeft een game over scherm weer als tijd op is | Als speler wil dat mij wordt verteld dat het spel voorbij als de tijd op is | 2. Functie coderen die het game over scherm weergeeft als levens op zijn | 2 | week 7
Minigame moet op game over scherm weergeven welke score behaald is | S | Minigame geeft op game over scherm welke score is behaald | Als speler wil zien welke score ik heb behaald als het spel voorbij is | 4. Functie coderen die score weergeeft op game over scherm | 2 | week 7
Minigame moet op game over scherm de optie geven om terug naar het menu te gaan | S | Minigame geeft op game over scherm de optie om terug naar het menu te gaan | Als speler wil ik als het spel voorbij is terug naar het menu kunnen gaan | 4. Functie coderen die het level weergeeft op game over scherm | 2 | week 7
Minigame moet op game over scherm de optie geven om opnieuw te spelen | S | Minigame geeft op game over scherm de optie om opnieuw te spelen | Als speler wil ik als het spel voorbij is opnieuw kunnen spelen | 5. Functie coderen die optie geeft om terug naar het menu te gaan | 2 | week 7
PRE-GAME INTERACTIE (SHOULD HAVES)
Minigame moet op het "level gehaald" scherm de optie geven om terug naar het menu te gaan | S | Minigame geeft een "level gehaald" scherm de optie om terug naar het menu te gaan | Als speler wil ik terug naar het menu kunnen gaan als ik een level gehaald heb | 1. Functie coderen die terug naar menu optie op level gehaald scherm weergeeft | 2 | week 6
Voordat het spel begint moet er een scherm verschijnen dat het spel uitlegt | S | Er verschijnt een scherm met uitleg voordat het spel begint | Als speler wil ik weten hoe het spel werkt voordat het spel begint | 1. Uitleg scherm ontwerpen | 4 | week 7
|  |  |  | 2. Functie coderen die het uitlegscherm weergeeft voordat het spel begint | 2 | week 7
Minigame moet voordat het level begint weergeven welk level het is | S | Minigame geeft weer welk level er gespeeld gaat worden voordat het spel begint | Als speler wil ik weten welk level ik ga spelen voordat het level begint | 1. Beginscherm ontwerpen | 4 | week 7
|  |  |  | 2. Functie coderen die het level weergeeft op beginscherm | 2 | week 7
Minigame moet voordat het level begint weergeven wat het doel van het level is | S | Minigame geeft weer wat het doel van het level is voordat het spel begint | Als speler wil ik weten wat het doel van het level is voordat het level begint | 1. Functie coderen die het doel weergeeft op beginscherm | 2 | week 7
ANIMATIES (WOULD LIKE TO HAVES)
Personage moet geanimeerd worden | W | Personage is geanimeerd | Als speler wil ik dat mijn personage geanimeerd is zodat ik echt het gevoel heb dat ik een echt persoon bestuur | 1. Sprites personage ontwerpen van meerdere loopposities | 4 | week 2
|  |  |  | 2. Sprites personage coderen in een vloeiende animatie | 2 | week 4
|  |  |  | 3. Animatie personage implementeren in spel | 1 | week 4
HIGHSCORES (WOULD LIKE TO HAVES)
Highscores moeten worden opgeslagen | W | Highscores kunnen worden opgeslagen | Als speler wil ik dat mijn highscores kunnen worden opgeslagen zodat ik mijn score aan anderen kan laten zien | 1. Functie coderen die highscore opslaat | 2 | week 6
86

## Sprintbacklog 1 Vincent
productbacklog vincent
BACKLOG VAN MINIGAME "FRUIT VANGEN"
FEATURES | PRIORITEIT | ACCEPTANCE CRITERIA | USER STORIES | TAKEN | STORY POINTS
GAMEPLAY (MUST HAVES)
Minigame moet verschillende objecten laten vallen | M | Er vallen verschillende objecten in de game | Als speler wil ik dat er verschillende objecten naar beneden vallen, zodat het spel diversiteit bevat | 1. Verschillende objecten bedenken | 1
GRAPHICS (MUST HAVES)
Minigame moet een achtergrond hebben | M | Minigame heeft een achtergrond. | Als speler wil ik dat de minigame ee acthergrond heeft, zodat het spel er mooi en verzorgd uit ziet | 1. Achtergrond ontwerpen | 3
Objecten moeten afgebeeld worden | M | Objecten worden afgebeeld. | Als speler wil ik dat de objecten duidelijk worden afgebeeld. | 1. Objecten ontwerpen | 3
Personage moet afgebeeld worden | M | Personage wordt afgebeeld. | Als speler wil ik dat het personage duidelijk wordt afgebeeld. | 1. Personage ontwerpen | 3
GAMEPLAY (SHOULD HAVES)
Minigame moet een game over scherm weergeven als levens op zijn | S | Minigame geeft een game over scherm weer als levens op zijn | Als speler wil ik dat mij wordt verteld dat het spel voorbij is als mijn levens op zijn | 1. Game over scherm ontwerpen | 4
ANIMATIES (WOULD LIKE TO HAVES)
Personage moet geanimeerd worden | W | Personage is geanimeerd | Als speler wil ik dat mijn personage geanimeerd is zodat ik echt het gevoel heb dat ik een echt persoon bestuur | 1. Sprites personage ontwerpen van meerdere loopposities | 4

## Sprintbacklog 2 Vincent
productbacklog vincent
BACKLOG VAN MINIGAME "FRUIT VANGEN"
FEATURES | PRIORITEIT | ACCEPTANCE CRITERIA | USER STORIES | TAKEN | STORY POINTS
GAMEPLAY (MUST HAVES)
Minigame moet objecten van boven naar beneden laten bewegen | M | Objecten in de game vallen naar beneden | Als speler wil ik dat de objecten redelijk snel naar beneden vallen zodat het spel uitdagend is. | 1. Traject objecten coderen | 2
Minigame moet over meerdere rijen objecten laten vallen | M | Objecten in de game vallen over meerdere rijen | Als speler wil ik dat objecten over meerdere rijen vallen zodat ik de goede objecten kan opvangen en de foute objecten kan ontwijken. | 1. Spelruimte coderen | 2
|  |  |  | 2. Rijen coderen | 2
|  |  |  | 2. Functie coderen die objecten verschillende eigenschappen geeft | 2
Minigame moet een speelbaar personage naar links en rechts laten bewegen | M | Speler kan een personage naar links en rechts bewegen | Als speler wil ik mijn personage kunnen bewegen zodat ik zelf bepaal welke objecten ik opvang | 1. Traject personage coderen | 2
|  |  |  | 2. Input speler coderen | 2
GRAPHICS (MUST HAVES)
Minigame moet een achtergrond hebben | M | Minigame heeft een achtergrond. | Als speler wil ik dat de minigame ee acthergrond heeft, zodat het spel er mooi en verzorgd uit ziet | 2. Achtergrond laten weergeven in spel | 1
|  |  |  | 2. Objecten laten weergeven in spel | 1

## Sprintbacklog 3 Vincent
productbacklog vincent
BACKLOG VAN MINIGAME "FRUIT VANGEN"
FEATURES | PRIORITEIT | ACCEPTANCE CRITERIA | USER STORIES | TAKEN | STORY POINTS
GAMEPLAY (MUST HAVES)
Minigame moet een speelbaar personage naar links en rechts laten bewegen | M | Speler kan een personage naar links en rechts bewegen | Als speler wil ik mijn personage kunnen bewegen zodat ik zelf bepaal welke objecten ik opvang | 3. Functie coderen die op basis van kansrekening een bepaald object laat vallen | 2
Minigame moet het huidige level weergeven | M | Minigame geeft het huidige level weer | Als speler wil ik zien in welk level ik zit zodat ik mijn voortgang kan zien | 1. Weergave van level coderen in spelscherm | 2
Minigame moet een score weergeven | M | Score wordt weergegeven | Als speler wil ik mijn score zien zodat ik een indicatie heb van mijn vaardigheid | 1. Weergave van score coderen in spelscherm | 2
Minigame moet een tijdslimiet hebben | M | Tijdslimiet wordt weergegeven | Als speler wil ik zien hoeveel tijd ik nog heb om het level af te ronden | 1. Weergave van tijdslimiet coderen in spelscherm | 2
Minigame moet het aantal levens weergeven | M | Aantal levens worden weergegeven | Als speler wil ik zien hoeveel levens ik nog heb zodat ik mijn strategie kan aanpassen | 1. Weergave van aantal levens coderen in spelscherm | 2
Minigame moet een leven afnemen als er een fout object in de mand valt | M | Er wordt een leven afgenomen als een fout object in de mand valt | Als speler wil ik dat ik gestraft wordt als ik een fout object opvang | 1. Functie van deductie van levens coderen | 2
|  |  |  | 2. Functie van registratie van foute objecten in mand coderen | 2
Minigame moet onderscheid kunnen maken tussen goede en foute objecten | M | Minigame maakt onderscheid tussen goede en foute objecten | Als speler wil ik dat het duidelijk is welke objecten goed zijn en welke fout | 1. Functie coderen die goede objecten van foute onderscheid | 2
GAMEPLAY (SHOULD HAVES)
Minigame moet aangeven hoeveel goede objecten de speler gevangen heeft | S | Minigame geeft aan hoeveel goede objecten de speler gevangen heeft. | Als speler wil dat de game aangeeft hoeveel objecten ik al heb gevangen, zodat ik weet hoeveel ik er nog moet vangen. | 1. Functie coderen die het aantal goede objecten telt | 2
Minigame moet score toevoegen als een goed object in de mand valt | S | Minigame voegt score toe als een goed object in de mand valt | Als speler wil ik dat ik wordt beloond voor het vangen van goede objecten | 1. Functie coderen die score toevoegt | 2
PRE-GAME INTERACTIE (SHOULD HAVES)
Minigame moet op het "level gehaald" scherm de optie geven om terug naar het menu te gaan | S | Minigame geeft een "level gehaald" scherm de optie om terug naar het menu te gaan | Als speler wil ik terug naar het menu kunnen gaan als ik een level gehaald heb | 1. Functie coderen die terug naar menu optie op level gehaald scherm weergeeft | 2
ANIMATIES (WOULD LIKE TO HAVES)
HIGHSCORES (WOULD LIKE TO HAVES)
Highscores moeten worden opgeslagen | W | Highscores kunnen worden opgeslagen | Als speler wil ik dat mijn highscores kunnen worden opgeslagen zodat ik mijn score aan anderen kan laten zien | 1. Functie coderen die highscore opslaat | 2

## Sprintbacklog 4 Vincent
productbacklog vincent
BACKLOG VAN MINIGAME "FRUIT VANGEN"
FEATURES | PRIORITEIT | ACCEPTANCE CRITERIA | USER STORIES | TAKEN | STORY POINTS
GAMEPLAY (MUST HAVES)
Minigame moet eindigen als levens op zijn | M | Minigame stopt als levens op zijn | Als speler wil ik dat het spel stopt als ik geen levens meer heb | 1. Functie coderen die het spel stopt als er geen levens zijn | 2
Minigame moet stoppen als de tijd op is | M | Minigame stopt als de tijd op is | Als speler wil dat het spel stopt als de tijd op is. | 1. Functie coderen die het spel stopt als de tijd op is | 2
POST-GAME INTERACTIE (SHOULD HAVES)
Minigame moet een game over scherm weergeven als tijd op is | S | Minigame geeft een game over scherm weer als tijd op is | Als speler wil dat mij wordt verteld dat het spel voorbij als de tijd op is | 2. Functie coderen die het game over scherm weergeeft als levens op zijn | 2
Minigame moet op game over scherm weergeven welke score behaald is | S | Minigame geeft op game over scherm welke score is behaald | Als speler wil zien welke score ik heb behaald als het spel voorbij is | 4. Functie coderen die score weergeeft op game over scherm | 2
Minigame moet op game over scherm de optie geven om terug naar het menu te gaan | S | Minigame geeft op game over scherm de optie om terug naar het menu te gaan | Als speler wil ik als het spel voorbij is terug naar het menu kunnen gaan | 4. Functie coderen die het level weergeeft op game over scherm | 2
Minigame moet op game over scherm de optie geven om opnieuw te spelen | S | Minigame geeft op game over scherm de optie om opnieuw te spelen | Als speler wil ik als het spel voorbij is opnieuw kunnen spelen | 5. Functie coderen die optie geeft om terug naar het menu te gaan | 2
PRE-GAME INTERACTIE (SHOULD HAVES)
Voordat het spel begint moet er een scherm verschijnen dat het spel uitlegt | S | Er verschijnt een scherm met uitleg voordat het spel begint | Als speler wil ik weten hoe het spel werkt voordat het spel begint | 1. Uitleg scherm ontwerpen | 4
|  |  |  | 2. Functie coderen die het uitlegscherm weergeeft voordat het spel begint | 2
Minigame moet voordat het level begint weergeven welk level het is | S | Minigame geeft weer welk level er gespeeld gaat worden voordat het spel begint | Als speler wil ik weten welk level ik ga spelen voordat het level begint | 1. Beginscherm ontwerpen | 4
|  |  |  | 2. Functie coderen die het level weergeeft op beginscherm | 2
Minigame moet voordat het level begint weergeven wat het doel van het level is | S | Minigame geeft weer wat het doel van het level is voordat het spel begint | Als speler wil ik weten wat het doel van het level is voordat het level begint | 1. Functie coderen die het doel weergeeft op beginscherm | 2

## productbacklog Ivo
CODE | FEATURE | PRIO | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | SP | week af/ week hoort af
MUST HAVES
ALGEMEEN
IK-M-01 | De boswachters in het spel moeten zelfstandig kunnen bewegen over grond-tiles | M | Als speler wil ik dat mijn tegenstanders zelfstandig kunnen bewegen over het speelveld en onverwachtse keuzes kunnen maken zodat het spel voor mij interessant blijft | - Vijanden sprite tekenen | - Er is een sprite voor de vijand | 1 | week 2
|  |  |  | - Vijanden gedrag bedenken | - Er is een concept voor het gedrag van de vijand | 3 | week 1
|  |  |  | - Vijanden coderen | - De vijanden zijn een werkend onderdeel van de game | 4 | week 4
IK-M-02 | Indien er contact plaats vindt met een boswachters moet er een leven verdwijnen | M | als speler wil ik dat een collision met een boswachter tot gevolg heeft dat ik een leven verlies zodat het spel spannend blijft | - collision met boswachter sprite tekenen | - Er is een animatie voor een collision met de boswachter | 1 | week 4
|  |  |  | - gevolg collision met boswachter coderen | - Het gevolg van een collision met een boswachter is gecodeerd | 4 | week 4
IK-M-03 | De main character moet normaal niet door de bomen kunnen bewegen | M | Als speler wil ik dat het handelen van mijn main character duidelijk begrensd is | - collision main character met bomen coderen | - De main character kan niet door de bomen wandelen | 5 | week 3
|  |  |  | - het spel moet een sprite hebben voor bomen | - Er is een sprite voor bomen | 1 | week 2
IK-M-04 | De main character moet door drie keer te hakken met een bijl een tile van bomen moeten kunnen veranderen in een grond tile | M | Als speler wil ik creatief om kunnen gaan met het speelveld om het spel interessant te houden | - hakken van bomen sprite tekenen (boom) | - Er is een animatie voor het omhakken van bomen | 2 | week 2
|  |  |  | - hakken van bomen coderen | - Het omhakken van bomen is onderdeel van het spel | 5 | week 3
IK-M-05 | De main character moet vrij kunnen bewegen over een grond tile | M | Als speler wil ik vrij kunnen bewegen over de daarvoor bestemde gebieden zodat ik in mijn spel niet gehinderd zordt | - background tekenen | - Er is een background voor het speelveld | 2 | week 2
|  |  |  | - beweging main character speelveld coderen | - De main character kan zich soepel bewegen over het gehele speelveld | 5 | week 3
IK-M-06 | Het spel moet visueel aantrekkelijk zijn | M | Als speler wil ik dat het spel visueel aantrekkelijk is zodat ik graag naar het speelveld zal kijken | - Het spel moet een sprite hebben voor de main character | - Er is een sprite voor de main character | 1 | week 1
IK-M-07 | Het spel moet currency hebben die verzameld kan worden | M | Als speler wil ik een objective hebben in het spel om het spel interessant te maken | - Het spel moet een sprite hebben voor currency | - Het spel heeft een sprite voor currency | 1 | week 2
|  |  |  | - collision main character met currency coderen | - Het spel houdt een score bij van de verzamelde currency | 3 | week 3
IK-M-08 | Het spel moet een speelbaar level hebben | M | Als speler wil ik een speelbaar spel hebben met ten minste 1 level | - Level ontwerpen | - Er is een ontwerp van een level | 2 | week 5
|  |  |  | - Level coderen | - Het ontwerp van het level is omgezet in code | 4 | week 5
IK-M-09 | Het spel moet een camera hebben om de speler te volgen op het scherm | M | Als speler wil ik ten allen tijde weten waar mijn speelcharacter zich bevindt | - volgcamera coderen | - Er is een volgcamera die de speler volgt over het speelveld | 5 | week 5
IK-M-10 | Het spel moet een kader eromheen hebben met de HUD-functions | M | Als speler wil ik dat de HUD functions mooi worden weergeven in een kader om het speelveld heen | - kader met HUD-functions coderen | - Er is een kader om het speelveld heen waarin de HUD-functions kunnen worden opgenomen | 5 | week 6
54
SHOULD HAVES
IK-S-01 | De levens van de main character worden weergeven in de GUI | S | Als speler wil ik in de GUI zien hoeveel levens ik nog heb zodat ik mijn speelstijl eventueel daaraan kan aanpassen | - sprite tekenen van de levens (hartje) | - Er is een sprite voor de levens | 1 | week 2
|  |  |  | - levens reactie op collision main character met boswachter coderen | - Bij een collision met de main character wordt er een hartje afgetrokken van de resterende hartjes | 5 | week 5
IK-S-02 | Het spel moet meerdere levels hebben met elk een eigen speelveld | S | Als speler wil ik meerdere levels spelen met een eigen speelveld om geïnteresseerd te blijven in het spel | - 5 levels erbij ontwerpen (bovenop basislevel) | - Er zijn 5 additionele ontwerpen van levels | 3 | week 6
|  |  |  | - 5 levels erbij maken (bovenop basislevel) | - Er zijn 5 additionele levels in de vorm van code | 7 | week 6
IK-S-03 | Het aantal verzamelde punten worden weergeven in de GUI | S | Als speler wil ik het aantal verzamelde punten kunnen zien in de GUI zodat ik mijn speelsessie kan vergelijken met andere sessies | - sprite tekenen voor currency in gamebalk | - Er is een sprite voor currency in kader | 1 | week 2
|  |  |  | - punten reactie op collision main character met currency coderen | - Bij een collision met currency wordt er score opgeteld naar gelang de currency | 5 | week 5
IK-S-04 | Het spel moet het aantal fps weergeven zodat er adequaat getest kan worden | S | Als tester wil ik het aantal fps kunnen volgens zodat ik weet of het spel optimaal funcitoneert | - fps blitten op scherm | - De fps wordt weergeven op het scherm | 4 | week 6
IK-S-05 | De currency moet respawnen in het spel | S | Als speler wil ik dat er steeds weer currency respawned zodat ik het spel kan blijven spelen | - respawnen van currency coderen | - De currency wordt in-game gerespawned | 5 | week 6
31
WOULD LIKE TO HAVES
IK-W-01 | Het zou leuk zijn als het spel een achtergrondmuziekje zou hebben | W | Als speler zou ik graag een achtergrondmuziekje willen hebben voor tijdens het spelen om mijn speelervaring te vervolledigen | - achtergrondmuziekje uitkiezen/componeren | - Er is een achtergrondmuziekje uitgezocht | 1 | week 6
|  |  |  | - achtergrondmuziekje bij spel coderen | - Er is een achtergrondmuziekje bij het spel gecodeerd | 2 | week 6
IK-W-02 | Het zou leuk zijn als de boswachters slomer zouden bewegen als de main character wiet gebruikt | W | Als speler zou ik graag willen dat de boswachters slomer zouden bewegen als de main character wiet gebruikt ter afwisseling binnen het spel | - sprite tekenen voor wiet | - Er is een sprite voor wiet | 1 | week 2
|  |  |  | - reactie boswachters collision met wiet door main character coderen | - De boswachters bewegen slomer als de main character collision heeft met boswachters | 5 | week 5
IK-W-03 | Het zou leuk zijn als de main character door de bomen zou kunnen bewegen als hij paddo's gebruikt | W | Als speler zou ik graag willen dat de main character door een collision met paddo's door de bomen heen kan wandelen ter afwisseling binnen het spel | - sprite tekenen voor paddo's | - Er is een sprite voor paddo's | 1 | week 1
|  |  |  | - reactie main character collision met paddo's coderen | - De main character kan door de bomen bewegen als bij collision heeft met paddo's | 5 | week 4
IK-W-04 | Het zou leuk zijn als er aan het omhakken van een boom een geluid gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan het omhakken van een boom geluid gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken omhakken boom | - Er is een geluid voor het omhakken van een boom | 1 | week 6
|  |  |  | - geluid koppelen aan omhakken boom coderen | - Er is een geluid gekoppeld aan het omhakken van een boom | 5 | week 6
IK-W-05 | Het zou leuk zijn als er aan een collision met een boswachter een geluid gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een boswachter geluid gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met boswachter | - Er is een geluid voor de collision van de main character met een boswachter | 1 | week 6
|  |  |  | - geluid koppelen aan collision met boswachter coderen | - Er is een geluid gekoppeld aan de collision van de main character met een boswachter | 2 | week 6
IK-W-06 | Het zou leuk zijn als er aan een collision met een boswachter een healthbar reactie zou plaats vinden | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een boswachter een healthbar reactie in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor healthbar reactie collision met boswachter | - Er is een sprite voor de verandering van de healthbar in reactie op een collision van de main character met de boswachter | 2 | week 6
|  |  |  | - healthbar reactie voor collision met boswachter coderen | - De healthbar wodrdt aangepast wanneer de main character een collision heeft met een boswachter | 5 | week 6
IK-W-07 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een tekstmelding op het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een tekstmelding in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor tekstmelding collision met paddo's | - Er is een sprite voor de tekstmelding voor een collision van de main character met paddo's | 1 | week 4
|  |  |  | - tekstmelding voor collision met paddo's coderen | - Er wordt een teksttmelding weergeven bij een collision met paddo's door de main character | 2 | week 4
IK-W-08 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een kleurverandering van het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een kleurverandering van het scherm gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - kleurverandering collision met paddo's coderen | - Het scherm verandert van kleur bij een collision tussen de main character en paddo's | 5 | week 5
IK-W-09 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een audiofragment gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een audiofragment in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met paddo's | - Er is een geluid beschikbaar om af te spelen bij een collision tussen de main character en de paddo | 1 | week 6
|  |  |  | - geluid koppelen aan collision met paddo's coderen | - Er wordt een geluid afgespeeld bij een collision tussen de main character en een paddo | 2 | week 6
IK-W-10 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een tekstmelding op het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een tekstmelding in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor tekstmelding collision met wiet | - Er is een sprite getekend voor een tekstmelding bij een collision tussen de main character en een wietplant | 1 | week 5
|  |  |  | - tekstmelding voor collision met wiet coderen | - Er is een stekstmelding bij een collision tussen de main character en wiet | 2 | week 5
IK-W-11 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een kleurverandering van het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een kleurverandering van het scherm gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - kleurverandering collision met paddo's coderen | - Er is een kleuverandering van het scherm bij een collision tussen de main character en een paddo | 3 | week 5
IK-W-12 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een audiofragment gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een audiomelding gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met wiet | - Er is een geluid beschikbaar voor een collision tussen de main character en wiet | 1 | week 6
|  |  |  | - geluid koppelen aan collision met wiet coderen | - Er wordt een geuid gekoppeld aan een collision tussen de main character en wiet | 2 | week 6
IK-W-13 | Het zou leuk zijn als er meerdere vormen van currency zouden zijn | W | Als speler zie ik graag wat diversiteit in de soorten currency teneinde het spel interessant te houden | - verschillende sprites van in-game currency tekenen | - Er zijn verschillende vormen van currency verwerkt in het spel | 2 | week 2
IK-W-14 | highscore moet worden opgeslagen en weergeven in GUI | W | Als speler wil ik mijn voortgang kunnen vergelijken met andere keren dat ik het spel heb gespeeld | - highscore coderen | - Er is een highscore die wordt weergen aan het einde van het spel | 3 | week 7
IK-W-15 | Het spel moet een beginscherm met uitleg hebben | W | Als speler wil ik zelf bepalen wanneer het spel begint en uitleg ontvangen over hoe het spel gespeeld moet worden | - beginscherm coderen | - Er is een beginscherm alvorens het spel begint | 3 | week 7
|  |  |  | - uitleg weergeven | - Er wordt uitleg weergeven op het beginscherm over hoe het spel te spelen | 2 | week 7
IK-W-16 | het spel moet een game-over scherm hebben | W | Als speler wil ik mijn score zien nadat het spel is afgelopen | - gameover scherm weergeven | - Nadat de drie levens op zijn wordt er een gameover scherm weergeven | 3 | week 7
64

## Sprintbacklog 1 Ivo
code | FEATURE | PRIO | USER STORIES | TASKS |  | SP
ACCEPTANCE CRITERIA
MUST HAVES
ALGEMEEN
IK-M-01 | De boswachters in het spel moeten zelfstandig kunnen bewegen over grond-tiles | M | Als speler wil ik dat mijn tegenstanders zelfstandig kunnen bewegen over het speelveld en onverwachtse keuzes kunnen maken zodat het spel voor mij interessant blijft | - Vijanden sprite tekenen | - Er is een sprite voor de vijand | 1
|  |  |  | - Vijanden gedrag bedenken | - Er is een concept voor het gedrag van de vijand | 3
IK-M-03 | De main character moet normaal niet door de bomen kunnen bewegen | M | Als speler wil ik dat het handelen van mijn main character duidelijk begrensd is | - het spel moet een sprite hebben voor bomen | - Er is een sprite voor bomen | 5
IK-M-04 | De main character moet door drie keer te hakken met een bijl een tile van bomen moeten kunnen veranderen in een grond tile | M | Als speler wil ik creatief om kunnen gaan met het speelveld om het spel interessant te houden | - hakken van bomen sprite tekenen (boom) | - Er is een animatie voor het omhakken van bomen | 2
IK-M-05 | De main character moet vrij kunnen bewegen over een grond tile | M | Als speler wil ik vrij kunnen bewegen over de daarvoor bestemde gebieden zodat ik in mijn spel niet gehinderd zordt | - background tekenen | - Er is een background voor het speelveld | 2
IK-M-06 | Het spel moet visueel aantrekkelijk zijn | M | Als speler wil ik dat het spel visueel aantrekkelijk is zodat ik graag naar het speelveld zal kijken | - Het spel moet een sprite hebben voor de main character | - Er is een sprite voor de main character | 1
IK-M-07 | Het spel moet currency hebben die verzameld kan worden | M | Als speler wil ik een objective hebben in het spel om het spel interessant te maken | - Het spel moet een sprite hebben voor currency | - Het spel heeft een sprite voor currency | 1
SHOULD HAVES
IK-S-01 | De levens van de main character worden weergeven in de GUI | S | Als speler wil ik in de GUI zien hoeveel levens ik nog heb zodat ik mijn speelstijl eventueel daaraan kan aanpassen | - sprite tekenen van de levens (hartje) | - Er is een sprite voor de levens | 1
IK-S-03 | Het aantal verzamelde punten worden weergeven in de GUI | S | Als speler wil ik het aantal verzamelde punten kunnen zien in de GUI zodat ik mijn speelsessie kan vergelijken met andere sessies | - sprite tekenen voor currency in gamebalk | - Er is een sprite voor currency in kader | 1
WOULD LIKE TO HAVES
IK-W-02 | Het zou leuk zijn als de boswachters slomer zouden bewegen als de main character wiet gebruikt | W | Als speler zou ik graag willen dat de boswachters slomer zouden bewegen als de main character wiet gebruikt ter afwisseling binnen het spel | - sprite tekenen voor wiet | - Er is een sprite voor wiet | 1
IK-W-03 | Het zou leuk zijn als de main character door de bomen zou kunnen bewegen als hij paddo's gebruikt | W | Als speler zou ik graag willen dat de main character door een collision met paddo's door de bomen heen kan wandelen ter afwisseling binnen het spel | - sprite tekenen voor paddo's | - Er is een sprite voor paddo's | 1
IK-W-13 | Het zou leuk zijn als er meerdere vormen van currency zouden zijn | W | Als speler zie ik graag wat diversiteit in de soorten currency teneinde het spel interessant te houden | - verschillende sprites van in-game currency tekenen | - Er zijn verschillende vormen van currency verwerkt in het spel | 2

## Sprintbacklog 2 Ivo
code | FEATURE | PRIO | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | SP
MUST HAVES
ALGEMEEN
IK-M-01 | De boswachters in het spel moeten zelfstandig kunnen bewegen over grond-tiles | M | Als speler wil ik dat mijn tegenstanders zelfstandig kunnen bewegen over het speelveld en onverwachtse keuzes kunnen maken zodat het spel voor mij interessant blijft | - Vijanden coderen | - De vijanden zijn een werkend onderdeel van de game | 4
IK-M-02 | Indien er contact plaats vindt met een boswachters moet er een leven verdwijnen | M | als speler wil ik dat een collision met een boswachter tot gevolg heeft dat ik een leven verlies zodat het spel spannend blijft | - collision met boswachter sprite tekenen | - Er is een animatie voor een collision met de boswachter | 1
|  |  |  | - gevolg collision met boswachter coderen | - Het gevolg van een collision met een boswachter is gecodeerd | 4
IK-M-03 | De main character moet normaal niet door de bomen kunnen bewegen | M | Als speler wil ik dat het handelen van mijn main character duidelijk begrensd is | - collision main character met bomen coderen | - De main character kan niet door de bomen wandelen | 5
IK-M-04 | De main character moet door drie keer te hakken met een bijl een tile van bomen moeten kunnen veranderen in een grond tile | M | Als speler wil ik creatief om kunnen gaan met het speelveld om het spel interessant te houden | - hakken van bomen coderen | - Het omhakken van bomen is onderdeel van het spel | 5
IK-M-05 | De main character moet vrij kunnen bewegen over een grond tile | M | Als speler wil ik vrij kunnen bewegen over de daarvoor bestemde gebieden zodat ik in mijn spel niet gehinderd zordt | - beweging main character speelveld coderen | - De main character kan zich soepel bewegen over het gehele speelveld | 5
IK-M-06 | Het spel moet visueel aantrekkelijk zijn | M | Als speler wil ik dat het spel visueel aantrekkelijk is zodat ik graag naar het speelveld zal kijken | - collision main character met currency coderen | - Het spel houdt een score bij van de verzamelde currency | 3
WOULD LIKE TO HAVES
IK-W-03 | Het zou leuk zijn als de main character door de bomen zou kunnen bewegen als hij paddo's gebruikt | W | Als speler zou ik graag willen dat de main character door een collision met paddo's door de bomen heen kan wandelen ter afwisseling binnen het spel | - reactie main character collision met paddo's coderen | - De main character kan door de bomen bewegen als bij collision heeft met paddo's | 5
IK-W-07 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een tekstmelding op het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een tekstmelding in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor tekstmelding collision met paddo's | - Er is een sprite voor de tekstmelding voor een collision van de main character met paddo's | 1
|  |  |  | - tekstmelding voor collision met paddo's coderen | - Er wordt een teksttmelding weergeven bij een collision met paddo's door de main character | 2

## Sprintbacklog 3 Ivo
| FEATURE | PRIO | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | SP
MUST HAVES
code | ALGEMEEN
IK-M-08 | Het spel moet een speelbaar level hebben | M | Als speler wil ik een speelbaar spel hebben met ten minste 1 level | - Level ontwerpen | - Er is een ontwerp van een level | 2
|  |  |  | - Level coderen | - Het ontwerp van het level is omgezet in code | 4
IK-M-09 | Het spel moet een camera hebben om de speler te volgen op het scherm | M | Als speler wil ik ten allen tijde weten waar mijn speelcharacter zich bevindt | - volgcamera coderen | - Er is een volgcamera die de speler volgt over het speelveld | 5
IK-M-10 | Het spel moet een kader eromheen hebben met de HUD-functions | M | Als speler wil ik dat de HUD functions mooi worden weergeven in een kader om het speelveld heen | - kader met HUD-functions coderen | - Er is een kader om het speelveld heen waarin de HUD-functions kunnen worden opgenomen | 5
SHOULD HAVES
IK-S-01 | De levens van de main character worden weergeven in de GUI | S | Als speler wil ik in de GUI zien hoeveel levens ik nog heb zodat ik mijn speelstijl eventueel daaraan kan aanpassen | - levens reactie op collision main character met boswachter coderen | - Bij een collision met de main character wordt er een hartje afgetrokken van de resterende hartjes | 5
IK-S-02 | Het spel moet meerdere levels hebben met elk een eigen speelveld | S | Als speler wil ik meerdere levels spelen met een eigen speelveld om geïnteresseerd te blijven in het spel | - 5 levels erbij ontwerpen (bovenop basislevel) | - Er zijn 5 additionele ontwerpen van levels | 3
|  |  |  | - 5 levels erbij maken (bovenop basislevel) | - Er zijn 5 additionele levels in de vorm van code | 7
IK-S-03 | Het aantal verzamelde punten worden weergeven in de GUI | S | Als speler wil ik het aantal verzamelde punten kunnen zien in de GUI zodat ik mijn speelsessie kan vergelijken met andere sessies | - punten reactie op collision main character met currency coderen | - Bij een collision met currency wordt er score opgeteld naar gelang de currency | 5
IK-S-03 | Het spel moet het aantal fps weergeven zodat er adequaat getest kan worden | S | Als tester wil ik het aantal fps kunnen volgens zodat ik weet of het spel optimaal funcitoneert | - fps blitten op scherm | - De fps wordt weergeven op het scherm | 4
IK-S-05 | De currency moet respawnen in het spel | S | Als speler wil ik dat er steeds weer currency respawned zodat ik het spel kan blijven spelen | - respawnen van currency coderen | - De currency wordt in-game gerespawned | 5
WOULD LIKE TO HAVES
IK-W-01 | Het zou leuk zijn als het spel een achtergrondmuziekje zou hebben | W | Als speler zou ik graag een achtergrondmuziekje willen hebben voor tijdens het spelen om mijn speelervaring te vervolledigen | - achtergrondmuziekje uitkiezen/componeren | - Er is een achtergrondmuziekje uitgezocht | 1
|  |  |  | - achtergrondmuziekje bij spel coderen | - Er is een achtergrondmuziekje bij het spel gecodeerd | 2
IK-W-02 | Het zou leuk zijn als de boswachters slomer zouden bewegen als de main character wiet gebruikt | W | Als speler zou ik graag willen dat de boswachters slomer zouden bewegen als de main character wiet gebruikt ter afwisseling binnen het spel | - reactie boswachters collision met wiet door main character coderen | - De boswachters bewegen slomer als de main character collision heeft met boswachters | 5
IK-W-04 | Het zou leuk zijn als er aan het omhakken van een boom een geluid gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan het omhakken van een boom geluid gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken omhakken boom | - Er is een geluid voor het omhakken van een boom | 1
|  |  |  | - geluid koppelen aan omhakken boom coderen | - Er is een geluid gekoppeld aan het omhakken van een boom | 5
IK-W-05 | Het zou leuk zijn als er aan een collision met een boswachter een geluid gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een boswachter geluid gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met boswachter | - Er is een geluid voor de collision van de main character met een boswachter | 1
|  |  |  | - geluid koppelen aan collision met boswachter coderen | - Er is een geluid gekoppeld aan de collision van de main character met een boswachter | 2
IK-W-06 | Het zou leuk zijn als er aan een collision met een boswachter een healthbar reactie zou plaats vinden | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een boswachter een healthbar reactie in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor healthbar reactie collision met boswachter | - Er is een sprite voor de verandering van de healthbar in reactie op een collision van de main character met de boswachter | 2
|  |  |  | - healthbar reactie voor collision met boswachter coderen | - De healthbar wodrdt aangepast wanneer de main character een collision heeft met een boswachter | 5
IK-W-08 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een kleurverandering van het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een kleurverandering van het scherm gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - kleurverandering collision met paddo's coderen | - Het scherm verandert van kleur bij een collision tussen de main character en paddo's | 5
IK-W-09 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van paddo's door de main character een audiofragment gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met paddo's een audiofragment in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met paddo's | - Er is een geluid beschikbaar om af te spelen bij een collision tussen de main character en de paddo | 1
|  |  |  | - geluid koppelen aan collision met paddo's coderen | - Er wordt een geluid afgespeeld bij een collision tussen de main character en een paddo | 2
IK-W-10 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een tekstmelding op het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een tekstmelding in de GUI gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - sprite tekenen voor tekstmelding collision met wiet | - Er is een sprite getekend voor een tekstmelding bij een collision tussen de main character en een wietplant | 1
|  |  |  | - tekstmelding voor collision met wiet coderen | - Er is een stekstmelding bij een collision tussen de main character en wiet | 2
IK-W-11 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een kleurverandering van het beeldscherm gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een kleurverandering van het scherm gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - kleurverandering collision met paddo's coderen | - Er is een kleuverandering van het scherm bij een collision tussen de main character en een paddo | 3
IK-W-12 | Het zou leuk zijn als er aan het gebruik van wiet door de main character een audiofragment gekoppeld zou zijn | W | Als speler zou ik graag willen dat er aan een collision met een wietplant een audiomelding gekoppeld is zodat ik mijn aandacht beter kan houden bij wat er in het spel gebeurd | - geluid zoeken collision met wiet | - Er is een geluid beschikbaar voor een collision tussen de main character en wiet | 1
|  |  |  | - geluid koppelen aan collision met wiet coderen | - Er wordt een geuid gekoppeld aan een collision tussen de main character en wiet | 2

## Sprintbacklog 4 Ivo
| FEATURE | PRIO | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | SP
WOULD LIKE TO HAVES
IK-W-14 | highscore moet worden opgeslagen en weergeven in GUI | W | Als speler wil ik mijn voortgang kunnen vergelijken met andere keren dat ik het spel heb gespeeld | - highscore coderen | - Er is een highscore die wordt weergen aan het einde van het spel | 3
IK-W-15 | Het spel moet een beginscherm met uitleg hebben | W | Als speler wil ik zelf bepalen wanneer het spel begint en uitleg ontvangen over hoe het spel gespeeld moet worden | - beginscherm coderen | - Er is een beginscherm alvorens het spel begint | 3
|  |  |  | - uitleg weergeven | - Er wordt uitleg weergeven op het beginscherm over hoe het spel te spelen | 2
IK-W-16 | het spel moet een game-over scherm hebben | W | Als speler wil ik mijn score zien nadat het spel is afgelopen | - gameover scherm weergeven | - Nadat de drie levens op zijn wordt er een gameover scherm weergeven | 3

## Productbacklog Kin Tiu
Code | Features | Story | Prioriteit | Storypoints | Tasks | Acceptatie criteria
SP-C 1 | Het spel moet speelbare sprite voor de speler hebben en die moet bewegen kunnen worden door de speler | Als speler wil ik een speelbare sprite die bij de thema past en kan in verschillende richtingen bewegen | M | 3 | 1. Een sprite maken voor de speler | 1. Als er een sprite voor de speler bestaat 2. Als de sprite in alle richtigen kunnen bewegen 3. Als de sprite helemaal aan de andere kan oversteken en terug komen bij het startpunt | week 1
|  |  |  | 3 | 2. De sprite moet in alle richtingen kunnen bewegen |  | week 3
|  |  |  | 3 | 3. De sprite moet aan de andere kant kunnen oversteken en viceversa |  | week 3
SP-C 2 | Het spel moet vershillende obstakels hebben en deze moeten in een richting bewegen kunnen worden | Als speler wil ik obstakels in het spel toevoegen, deze in verschillende vormen kunnen krijgen en ze kunnen zelf bewegen in een richting | M | 3 | 1. Toevoegen van obstakels in het spel | 1. Als de obstakels in het spel toegevoegd zijn 2. Als alle obstakels een vorm hebben gekregen 3. Als de obstakels in een richting zelf kunnen bewegen | week 4
|  |  |  | 3 | 2. Verschillende vormen maken voor de obstakels |  | week 4
|  |  |  | 3 | 3. Zorg dat de obstakels in een richting zelf kunnen bewegen |  | week 5
SP-C 3 | Het spel moet verschillende items hebben en deze moeten opgepakt kunnen worden door de speler om punten te scoren | Als speler wil ik items kunnen verzamelen om punten te scoren en de items een vorm krijgen | M | 3 | 1. Toevoegen van items in het spel | 1. Als de items in het spel toegevoegd zijn 2. Als de items een vorm hebben gekregen 3. De items verdwijnen als de speler doorheen gaat 4. Als de punten zelf accumeleren nadat een item verdwijnd is | week 6
|  |  |  | 3 | 2. Vormen voor de items maken |  | week 2
|  |  |  | 3 | 3. De speler moet de items kunnen oppakken |  | week 5
|  |  |  | 3 | 4. Na het oppakken van een item, verdien je punten |  | week 5
SP-C 4 | Het spel moet de score van de speler aantonen | Als speler wil ik weten hoeveel punten ik gescord heb | M | 3 | 1. De score in het spel aantonen | Als de score overzichtelijk is in het spel | week 6
SP-C 5 | Het spel moet een achtergrond hebben | Als speler wil ik een achtergrond hebben die bij het spel past | M | 3 | 1. Een achtergrond die bij het spel past toevoegen | 1. Als het spel een achtergrond heeft als je aan het spelen bent | week 3
SP-C 6 | Het sprite moet dood gaan als het tegen een obstakel komt en moet terug naar start(punt) | Als speler wil ik dat de sprite dood gaat als het tegen een obstakel komt en opnieuw beginnen aan start(punt) | M | 3 | 1. De sprite moet dood gaan als het tegen een obstakel komt | 1. Als de sprite dood gaat wanneer het tegen een obstakel komt 2. Als de sprite dood gaat, start je opnieuw bij start(punt) | week 5
|  |  |  | 3 | 2. De sprite moet bij start(punt) spawnen als het dood gaat |  | week 4
SP-C 7 | Eind conditie(een eindlijn) | Als speler wil ik een eindlijn zodat het spel niet oneindig wordt | M | 3 | 1. Een eindlijn in het spel zetten | 1. Als het spel eindigt wanneer de sprite door de eindlijn loopt | week 5
SP-C 8 | Beginscherm | Als speler wil ik een beginscherm waar ik de instructie kan lezen voor het spel | M | 3 | 1. Het spel moet een beginscherm hebben met de instructie van het spel erop | 1. Als het spel opgestart wordt, moet er een scherm verschijnen met de instructie van het spel erop | week 7
SP-C 9 | Eindscherm | Als speler wil ik een eindscherm met 'Game Over' erop verschijnen als al de levens kwijt gaan | M | 3 | 1. Het spel moet een eindscherm hebben met 'Game Over' erop verschijnen als je dood gaat en je hebt geen meer levens | 1. Als een scherm met 'GameOver' verschijnen wanneer je dood gaat en je hebt geen meer levens | week 7
SP-C 10 | Het spel moet de aantal levens van de speler aangeven | Als speler wil ik weten nog kansen ik heb voordat ik 'Game Over' krijg | S | 3 | 1. De aantal levens in het spel moet aangeven | 1. Als de aantal leven overzichtelijk is in het spel 2. Als een leven kwijt gaat wanneer de sprite dood gaat | week 7
|  |  |  | 3 | 2. Een leven moet kwijt gaan als de sprite is dood gegaan |  | week 7
SP-C 11 | Het spel moet een tijdslimiet hebben | Als speler wil ik een tijdslimiet hebben zodat het spel niet te lang duurt | S | 3 | 1. Een tijdslimiet in het spel zetten | 1. Als de tijdslimiet overzichtelijk is in het spel 2. Als het spel automatisch beeindigd als de tijd is op | week 6
|  |  |  | 3 | 2. Het spel moet beeindigd als de tijd is op |  | week 6
SP-C 12 | De sprite moet langzamer bewegen wanneer het een item oppakt | Als speler wil ik dat de sprite langzamer bewegen als het een item oppakt | S | 3 | 1. De sprite moet langzamer worden als het elke keer een item oppakt | 1. Als de sprite langzamer wordt wanneer het elke keer een item oppakt | week 5

## Sprintbacklog 1 Kin Tiu
Code | Features | Story | Prioriteit | Storypoints | Tasks | Acceptatie criteria
SP-C 1 | Het spel moet speelbare sprite voor de speler hebben en die moet bewegen kunnen worden door de speler | Als speler wil ik een speelbare sprite die bij de thema past en kan in verschillende richtingen bewegen | M | 3 | 1. Een sprite maken voor de speler | 1. Als er een sprite voor de speler bestaat 2. Als de sprite in alle richtigen kunnen bewegen 3. Als de sprite helemaal aan de andere kan oversteken en terug komen bij het startpunt
SP-C 3 | Het spel moet verschillende items hebben en deze moeten opgepakt kunnen worden door de speler om punten te scoren | Als speler wil ik items kunnen verzamelen om punten te scoren en de items een vorm krijgen | M | 3 | 2. Vormen voor de items maken | 1. Als de items in het spel toegevoegd zijn 2. Als de items een vorm hebben gekregen 3. De items verdwijnen als de speler doorheen gaat 4. Als de punten zelf accumeleren nadat een item verdwijnd is

## Sprintbacklog 2 Kin Tiu
Code | Features | Story | Prioriteit | Storypoints | Tasks | Acceptatie criteria
SP-C 1 | Het spel moet speelbare sprite voor de speler hebben en die moet bewegen kunnen worden door de speler | Als speler wil ik een speelbare sprite die bij de thema past en kan in verschillende richtingen bewegen | M | 3 | 2. De sprite moet in alle richtingen kunnen bewegen | 1. Als er een sprite voor de speler bestaat 2. Als de sprite in alle richtigen kunnen bewegen 3. Als de sprite helemaal aan de andere kan oversteken en terug komen bij het startpunt
|  |  |  | 3 | 3. De sprite moet aan de andere kant kunnen oversteken en viceversa
SP-C 2 | Het spel moet vershillende obstakels hebben en deze moeten in een richting bewegen kunnen worden | Als speler wil ik obstakels in het spel toevoegen, deze in verschillende vormen kunnen krijgen en ze kunnen zelf bewegen in een richting | M | 3 | 1. Toevoegen van obstakels in het spel | 1. Als de obstakels in het spel toegevoegd zijn 2. Als alle obstakels een vorm hebben gekregen 3. Als de obstakels in een richting zelf kunnen bewegen
|  |  |  | 3 | 2. Verschillende vormen maken voor de obstakels
SP-C 5 | Het spel moet een achtergrond hebben | Als speler wil ik een achtergrond hebben die bij het spel past | M | 3 | 1. Een achtergrond die bij het spel past toevoegen | 1. Als het spel een achtergrond heeft als je aan het spelen bent
|  |  |  | 3 | 2. De sprite moet bij start(punt) spawnen als het dood gaat

## Sprintbacklog 3 Kin Tiu
Code | Features | Story | Prioriteit | Storypoints | Tasks | Acceptatie criteria
SP-C 2 | Het spel moet vershillende obstakels hebben en deze moeten in een richting bewegen kunnen worden | Als speler wil ik obstakels in het spel toevoegen, deze in verschillende vormen kunnen krijgen en ze kunnen zelf bewegen in een richting | M | 3 | 3. Zorg dat de obstakels in een richting zelf kunnen bewegen | 1. Als de obstakels in het spel toegevoegd zijn 2. Als alle obstakels een vorm hebben gekregen 3. Als de obstakels in een richting zelf kunnen bewegen
SP-C 3 | Het spel moet verschillende items hebben en deze moeten opgepakt kunnen worden door de speler om punten te scoren | Als speler wil ik items kunnen verzamelen om punten te scoren en de items een vorm krijgen | M | 3 | 1. Toevoegen van items in het spel | 1. Als de items in het spel toegevoegd zijn 2. Als de items een vorm hebben gekregen 3. De items verdwijnen als de speler doorheen gaat 4. Als de punten zelf accumeleren nadat een item verdwijnd is
|  |  |  | 3 | 3. De speler moet de items kunnen oppakken
|  |  |  | 3 | 4. Na het oppakken van een item, verdien je punten
SP-C 4 | Het spel moet de score van de speler aantonen | Als speler wil ik weten hoeveel punten ik gescord heb | M | 3 | 1. De score in het spel aantonen | Als de score overzichtelijk is in het spel
SP-C 6 | Het sprite moet dood gaan als het tegen een obstakel komt en moet terug naar start(punt) | Als speler wil ik dat de sprite dood gaat als het tegen een obstakel komt en opnieuw beginnen aan start(punt) | M | 3 | 1. De sprite moet dood gaan als het tegen een obstakel komt | 1. Als de sprite dood gaat wanneer het tegen een obstakel komt 2. Als de sprite dood gaat, start je opnieuw bij start(punt)
SP-C 7 | Eind conditie(een eindlijn) | Als speler wil ik een eindlijn zodat het spel niet oneindig wordt | M | 3 | 1. Een eindlijn in het spel zetten | 1. Als het spel eindigt wanneer de sprite door de eindlijn loopt
SP-C 11 | Het spel moet een tijdslimiet hebben | Als speler wil ik een tijdslimiet hebben zodat het spel niet te lang duurt | S | 3 | 1. Een tijdslimiet in het spel zetten | 1. Als de tijdslimiet overzichtelijk is in het spel 2. Als het spel automatisch beeindigd als de tijd is op
|  |  |  | 3 | 2. Het spel moet beeindigd als de tijd is op
SP-C 12 | De sprite moet langzamer bewegen wanneer het een item oppakt | Als speler wil ik dat de sprite langzamer bewegen als het een item oppakt | S | 3 | 1. De sprite moet langzamer worden als het elke keer een item oppakt | 1. Als de sprite langzamer wordt wanneer het elke keer een item oppakt

## Sprintbacklog 4 Kin Tiu
Code | Features | Story | Prioriteit | Storypoints | Tasks | Acceptatie criteria
SP-C 8 | Beginscherm | Als speler wil ik een beginscherm waar ik de instructie kan lezen voor het spel | M | 3 | 1. Het spel moet een beginscherm hebben met de instructie van het spel erop | 1. Als het spel opgestart wordt, moet er een scherm verschijnen met de instructie van het spel erop | week 7
SP-C 9 | Eindscherm | Als speler wil ik een eindscherm met 'Game Over' erop verschijnen als al de levens kwijt gaan | M | 3 | 1. Het spel moet een eindscherm hebben met 'Game Over' erop verschijnen als je dood gaat en je hebt geen meer levens | 1. Als een scherm met 'GameOver' verschijnen wanneer je dood gaat en je hebt geen meer levens | week 7
SP-C 10 | Het spel moet de aantal levens van de speler aangeven | Als speler wil ik weten nog kansen ik heb voordat ik 'Game Over' krijg | S | 3 | 1. De aantal levens in het spel moet aangeven | 1. Als de aantal leven overzichtelijk is in het spel 2. Als een leven kwijt gaat wanneer de sprite dood gaat | week 7
|  |  |  | 3 | 2. Een leven moet kwijt gaan als de sprite is dood gegaan |  | week 7

## Productbacklog Alex
Features | Priority | User Stories |  | Taken | Story Points
Must have |  |  | Acceptance Criteria
De kabouter in het spel moet kunnen bewegen | M | Als speler wil ik dat de kabouter in het spel naar links en rechts kan bewegen en omhoog kan springen. |  | - Code schrijven voor het bewegen naar links - Code schrijven voor het bewegen naar rechts - Code schrijven voor het bewegen naar omhoog | 15 | week 3
Het spel eindigt wanneer de kabouter een balk mis springt | M | Als speler wil ik weten wanneer het spel eindigt | Speler kan de kabouter links en rechts laten bewegen | - Code schrijven voor een game over scherm | 10 | week 7
De kabouter moet op een object kunnen landen | M | Als speler wil ik dat de kabouter op een balk kan landen om vervolgens naar een andere balk te kunnen springen. | Bij een missprong moet een game over scherm komen | - Code schrijven voor het automatische genereren van balken | 10 | week 4
Het spel moet een sprite hebben voor de kabouter | M | Als speler wil ik een schets hebben van de kabouter, zodat ik het herken binnen het spel. | Speler kan door middel van op spatie drukken springen op een balk | - Schets maken van de kabouter | 5 | week 1
Het spel moet een boom als achtergrond hebben | M | Als speler wil ik een boom als achtergrond hebben, zodat het spel duidelijk wordt waar het afspeelt | De personage in het spel is de kabouter, die in het spel moet voorkomen | - Schets maken van de boom - Code schrijven voor de achtergrond | 5 | week 2
Should Have
Er moet een teller komen in het spel voor de verdiende klaverpunten | S | Als speler wil ik als doel punten verdienen | In het spel wordt de score bijgehouden van de speler | - Code schrijven voor de teller | 5 | week 4
Het spel moet verschillende levels bevatten met verschillende obstakels | S | Als speler wil ik obstakels in het spel hebben, zodat het moeilijk wordt om hoger te komen in de boom | - In het spel moet de kabouter oneindig kunnen springen - Er moeten verschillende obstakels komen die het spel moeilijk maakt, bijvoorbeeld poppetjes die op de balken lopen die het spel kunnen beëindigen | - Code schrijven voor de obstakels - Sprite maken voor bewegende poppetjes | 20 | week 3
Wanneer het spel eindigt, wil ik het opnieuw kunnen spelen | S | Als speler wil ik een optie hebben om het spel nog een keer te spelen | Wanneer het spel eindigt, moet de speler door middel van een knop opnieuw kunnen spelen | - Code schrijven voor het opnieuw spelen van het spel | 5 | week 4
Wanneer het spel eindigt, wil ik de highscore weten | S | Als speler wil ik de highscore weten, om die te overtreffen | Wanneer het spel eindigt, moet de highscore worden getoond | - Code schrijven voor het bijhouden van de score | 5 | week 6
Er is een boom als achtergrond in het spel
Could have
Een object die een boost geeft, waardoor de kabouter kan vliegen om sneller de top te kunnen bereiken | C | Als speler wil ik bij het verzamelen van een boost object, omhoog kunnen vliegen om hoger te komen | Bij het verzamelen van een boost object, moet de kabouter kunnen vliegen of heel hoog kunnen springen om verder in het spel te komen | - Code schrijven voor een boost object - Code schrijven voor een vlieg functie - Sprite maken voor een vliegende kabouter | 15 | week 5
Een object zoals een tak die een optie geeft aan de kabouter om objecten te kunnen ontwijken | C | Als speler wil ik in het spel op een tak kunnen lopen om de obstakels te ontwijken | In het spel moet de kabouter op een tak kunnen lopen om de obstakels te ontwijken die het spel kunnen beëindigen | - Sprite maken voor een tak - Code schrijven om een tak te genereren | 10 | week 3
Would like to have
Een achtergrond muziek voor het spel | W | Als speler wil ik een achtergrond muziek hebben voor het spel | Het spel moet een achtergrond muziek hebben | - Code schrijven voor het toevoegen van een achtergrond muziek | 5 | week 6
Een achtergrond deuntje voor het verzamelen van klaverpunten. | W | Als speler wil ik dat het verzamelen van punten kenbaar wordt, door middel van een deuntje | Bij het verzamelen van punten of het bereiken van een balk, moet er een deuntje worden gemaakt | - Deuntje creëren - Code schrijven voor het deuntje dat afspeelt, wanneer er contact is tussen de kabouter en de losliggende klaverpunten | 10 | week 6

## Sprintbacklog 1 Alex
Features | Priority | User Stories |  | Taken | Story Points
Must have |  |  | Acceptance Criteria
Het spel moet een sprite hebben voor de kabouter | M | Als speler wil ik een schets hebben van de kabouter, zodat ik het herken binnen het spel. | Speler kan door middel van op spatie drukken springen op een balk | - Schets maken van de kabouter | 5 | week 1
Het spel moet een boom als achtergrond hebben | M | Als speler wil ik een boom als achtergrond hebben, zodat het spel duidelijk wordt waar het afspeelt | De personage in het spel is de kabouter, die in het spel moet voorkomen | - Schets maken van de boom - Code schrijven voor de achtergrond | 5 | week 2

## Sprintbacklog 2 Alex
Features | Priority | User Stories |  | Taken | Story Points
Must have |  |  | Acceptance Criteria
De kabouter in het spel moet kunnen bewegen | M | Als speler wil ik dat de kabouter in het spel naar links en rechts kan bewegen en omhoog kan springen. |  | - Code schrijven voor het bewegen naar links - Code schrijven voor het bewegen naar rechts - Code schrijven voor het bewegen naar omhoog | 15 | week 3
De kabouter moet op een object kunnen landen | M | Als speler wil ik dat de kabouter op een balk kan landen om vervolgens naar een andere balk te kunnen springen. | Bij een missprong moet een game over scherm komen | - Code schrijven voor het automatische genereren van balken | 10 | week 4
Should Have
Er moet een teller komen in het spel voor de verdiende klaverpunten | S | Als speler wil ik als doel punten verdienen | In het spel wordt de score bijgehouden van de speler | - Code schrijven voor de teller | 5 | week 4
Het spel moet verschillende levels bevatten met verschillende obstakels | S | Als speler wil ik obstakels in het spel hebben, zodat het moeilijk wordt om hoger te komen in de boom | - In het spel moet de kabouter oneindig kunnen springen - Er moeten verschillende obstakels komen die het spel moeilijk maakt, bijvoorbeeld poppetjes die op de balken lopen die het spel kunnen beëindigen | - Code schrijven voor de obstakels - Sprite maken voor bewegende poppetjes | 20 | week 3
Wanneer het spel eindigt, wil ik het opnieuw kunnen spelen | S | Als speler wil ik een optie hebben om het spel nog een keer te spelen | Wanneer het spel eindigt, moet de speler door middel van een knop opnieuw kunnen spelen | - Code schrijven voor het opnieuw spelen van het spel | 5 | week 4
Er is een boom als achtergrond in het spel
Could have
Een object zoals een tak die een optie geeft aan de kabouter om objecten te kunnen ontwijken | C | Als speler wil ik in het spel op een tak kunnen lopen om de obstakels te ontwijken | In het spel moet de kabouter op een tak kunnen lopen om de obstakels te ontwijken die het spel kunnen beëindigen | - Sprite maken voor een tak - Code schrijven om een tak te genereren | 10 | week 3

## Sprintbacklog 3 Alex
Features | Priority | User Stories |  | Taken | Story Points
Should Have
Wanneer het spel eindigt, wil ik de highscore weten | S | Als speler wil ik de highscore weten, om die te overtreffen | Wanneer het spel eindigt, moet de highscore worden getoond | - Code schrijven voor het bijhouden van de score | 5 | week 6
Er is een boom als achtergrond in het spel
Could have
Een object die een boost geeft, waardoor de kabouter kan vliegen om sneller de top te kunnen bereiken | C | Als speler wil ik bij het verzamelen van een boost object, omhoog kunnen vliegen om hoger te komen | Bij het verzamelen van een boost object, moet de kabouter kunnen vliegen of heel hoog kunnen springen om verder in het spel te komen | - Code schrijven voor een boost object - Code schrijven voor een vlieg functie - Sprite maken voor een vliegende kabouter | 15 | week 5
Would like to have
Een achtergrond muziek voor het spel | W | Als speler wil ik een achtergrond muziek hebben voor het spel | Het spel moet een achtergrond muziek hebben | - Code schrijven voor het toevoegen van een achtergrond muziek | 5 | week 6
Een achtergrond deuntje voor het verzamelen van klaverpunten. | W | Als speler wil ik dat het verzamelen van punten kenbaar wordt, door middel van een deuntje | Bij het verzamelen van punten of het bereiken van een balk, moet er een deuntje worden gemaakt | - Deuntje creëren - Code schrijven voor het deuntje dat afspeelt, wanneer er contact is tussen de kabouter en de losliggende klaverpunten | 10 | week 6

## Sprintbacklog 4 Alex
Features | Priority | User Stories |  | Taken | Story Points
Must have |  |  | Acceptance Criteria
Het spel eindigt wanneer de kabouter een balk mis springt | M | Als speler wil ik weten wanneer het spel eindigt | Speler kan de kabouter links en rechts laten bewegen | - Code schrijven voor een game over scherm | 10 | week 7